УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Хасынского городского округа

от_______________№_____

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») Хасынского городского округа

по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство

и территориальное планирование»

| Дорожная карта по внедрению целевой модели | «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Описание ситуации | Информация, отображающая исходные (текущие) данные округа по целевой модели, описание проблем, на решение которых направлены мероприятия «ДК», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении. 1. Данные в Хасынском городском округе по показателю Национального рейтинга «А2. Получение разрешения на строительство»: - среднее время получения разрешений на строительство (дней): 2016 год – 69; 2017 год –69; 2018 год – 41; - среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство (шт.):2016 год – 6; 2017 год – 6; 2018 год – 6; - удовлетворенность деятельностью муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство (средний балл): 2016 год – 4,0; 2017 год – 4,5; 2018 год – 5,0. 2. В системе ГАС «Управление» в раздел «Документы стратегического планирования» загружено 32 документа, в том числе 1 документ социально-экономического развития муниципального образования (городского округа – г/о). 3. Размещены на ФГИС ТП: Правила землепользования и застройки муниципального образования Хасынский городской округ (в части территорий населенных пунктов: п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая). 4. В 2010-2012 гг. (с последующей актуализацией) утверждены и размещены на ФГИС ТП: схема территориального планирования Хасынского района (СТП МО), генеральные планы пос. Палатка, пос. Хасын, пос. Стекольный, пос. Талая (ГП), правила землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципальных образований“пос. Палатка”, “пос. Хасын”, “пос. Талая”, “пос. Атка” Хасынского района. 5. По итогу проведения административно-территориальной реформы в Магаданской области в 2015 году создан Хасынский городской округ, путем объединения муниципальных образований“пос. Палатка”, “пос. Атка”, “пос. Талая”, “пос. Стекольный”, в связи с чем, документация в отношении градостроительной деятельности нуждается в актуализации и приведении в соответствие с нормами действующего законодательства. ГП населенных пунктов г/о применяются в непротиворечащей части. ПЗЗ и ГП актуализируются при возникновении необходимости и размещаются на соответствующих сайтах субъекта и ОМС, а также на ФГИС ТП. 6. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения наосновании ГП г/о обеспечено в отношении ранее утвержденных ГП населенных пунктов– 30 %. При утверждении нового ГП г/о необходима актуализация указанных программ развития инфраструктур. 7. В декабре 2016 года утверждены новые ПЗЗ муниципального образования «Хасынский городской округ» в части населенных пунктов п. Палатка, п. Стекольный, п. Хасын, п. Талая. На 01.02.2017 г. утвержденные ПЗЗ размещены на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» и ФГИС ТП, но, в настоящее время, требуют приведения в соответствие с положениями ГрК РФ. 8. В городском округе отсутствует возможность получения муниципальных услуг в области градостроительства по принципу «одного окна» в МФЦ. 9. Низкий уровень предоставления услуг в области градостроительства в электронном виде в Хасынском городском округе (предпочтение в получении услуги в очном формате). Утверждены регламенты по выдаче разрешения на строительство, на ввод объектов капитального строительства и выдачу ГПЗУ, которые размещены на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ». 10. Предоставление информации об особенностях получения разрешительных документов в области градостроительства в различных форматах.Существует необходимость повышения доступностиинформации интересующей застройщиков о порядке иусловиях получения услуг в градостроительной сфере |

Перечень целевых показателей внедрения целевой модели «Получение разрешения на строительство

и территориальное планирование»

| № п/п | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя |  |  | Текущее значение показателя | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31.12.17 | 31.12.19 | 31.12.21 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Раздел 1. Территориальное планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский городской округ» | подготовка актуализации, согласование и утверждение программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский городской округ» Магаданской области на 2017-2019 годы и плана по ее реализации | 2017 | 2021 | наличие программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации, да/нет | да | да | да | да | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| 1.2. | Подготовка/актуализация, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования | актуализация, согласование, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования (далее - МНГП) Хасынского городского округа | 01.09.2017 | 31.12.2019 | наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет | да | да | да | нет | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 1.3. | Обеспечение принятия документов территориального планирования | подготовка/актуализация, согласование и утверждение проекта генерального плана (далее – ГП) Хасынского городского округа на основе утвержденных и размещенных в ФГИС ТП генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав городского округа, размещение на сайте г/о и ФГИС ТП | 01.05.2017 | октябрь 2017 | наличие утвержденного генерального плана городского округа, да/нет доля в городском округе с утвержденными генеральными планами населенных пунктов, процентов срок обеспечения доступа к утвержденному генеральному плану городского округа в ФГИС ТП (часть 9 статьи 9 ГрК РФ), календарных дней | да 100 10 | да 100 10 | да 100 10 | нет 100 (до актуализации) 5 | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 1.4. | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов городского округа | на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана Хасынскогогородского округа подготовка программы комплексного развитиясистем коммунальной инфраструктуры Хасынского городского округа | 01.12.2017 | 01.01.2021 | наличие ПКР систем коммунальной инфраструктуры городского округа да/нет | нет | да | да | нет при утверждении нового ГП г/о, необходима разработка указанных программ развития инфраструкту-ры | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа, управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| 1.5. | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов | приведение Правил землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) Хасынского городского округа в соответствие с положениями ГрКРФ, вступившими в силу с01.06.2017 года, в т.ч. в графической части пересчет системы координат, уточнение границ территориальных зон и земельных участков | 01.08.2017 | 30.12.2017 | наличие правил землепользования и застройки, да/нет; доля населенных пунктов муниципального образования с утвержденными правилами землепользования и застройки в Хасынском городском округе, процентов | да 100 | да 100 | да 100 | да 100 % | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 1.6. | Обеспечение согласованности генерального плана Хасынского городского округа с программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский городской округ» на 2017-2019 годы | подготовка, размещение в ФГИС ТП проектов изменений в генеральный план городского округа по основаниям, предусмотренным ч.7 ст.26 ГрК РФ, согласование и утверждение таких проектов | 10.04.2018 | 15.01.2021 | наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями, да, нет | да | да | да | Нет Гарантируется при разработке и утверждении нового ГП г/о | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа, управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
|  | Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Получение градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) | сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ, в т. ч. в эл. виде, в МФЦ, СМЭВ в три дня | 01.03.2017 | 01.02.2018 | срок предоставления услуги, календарных дней | не более 25 | не более 20 | не более 15 | срок до 5 дней | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 2.1.2. | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ в электронном виде, в т.ч. актуализированных по ст. 57.3 ГрК РФ, вступающей в силу с 01.07.2017 (зависит от степени обеспечения технической возможности) | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 50 | 70 | 0% Администра-тивные регламенты предоставле-ния услуги содержат положение о предоставле-нии услуги в электронном виде. Предпочтение заявителя на бумажном носителе | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 2.1.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг (далее – МФЦ) | обеспечение предоставления муниципальныхуслуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ (с обоснованием целесообразности организации) | 09.01.2018 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 10 | 20 | 0% отсутствие возможности получения муниципаль-ных услуг в области градострои-тельства по принципу «одного окна» в МФЦ в г/о | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа, МФЦ (по согласованию) |
| 2.1.4. | Регламентация процедур | разработка, утверждение/внесение изменений в существующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ (с новым правовым статусом, сокращенными сроками оказания услуги) | 09.01.2017 | 31.12.2021 | утвержденный административный регламент, да/нет | да | Выполне-но | Выпол-не-но | да 100% - в г/о утвержден администра-тивный регламент предостав-ления муниципаль-ной услуги по выдаче ГПЗУ | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 2.2.1. | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | 09.01.2017 | 31.12.2021 | срок оказания услуг, календарных дней | не более 30 | не более 14 | не более 14 | 14 | ОАО «Магаданэнерго» Южные электрические сети (по согласованию), МУП «Комэнерго» (по согласованию), ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МУП «Стекольный -Комэнерго» (по согласованию) |
| 2.2.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде вг/о | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | - | 30 | 60 | 0% | ОАО «Магаданэнерго» Южные электрические сети (по согласованию), МУП «Комэнерго» (по согласованию), ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МУП «Стекольный -Комэнерго» (по согласованию) |
| 2.2.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу «одного окна» | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 0 | 15 | 30 | 0 | ОАО «Магаданэнерго» Южные электрические сети (по согласованию), МУП «Комэнерго» (по согласованию), ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МУП «Стекольный -Комэнерго» (по согласованию) |
| 2.2.4. | Регламентация процедур | разработка/актуализация и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в т. ч. в электронном виде в МФЦ, через СМЭВ с сокращением сроков предоставления данной услуги | 09.01.2018 | 31.12.2019 | наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет | - | да | да | нет | ОАО «Магаданэнерго» Южные электрические сети (по согласованию), МУП «Комэнерго» (по согласованию), ПАО «Ростелеком» (по согласованию), МУП «Стекольный -Комэнерго» (по согласованию) |
|  | Подраздел 2.3. Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Получение разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство при сокращении регламента на федеральном уровне до 5 дней | 09.01.2017 | 31.12.2018 | срок предоставления услуги, рабочих дней | не более 7 | не более 5 | не более 5 | до 5рабочих дней на 01.01.2017 на территории округа муниципальная услуга «Предоставле-ние разрешения на строительство» осуществляет-ся в срок до 5 рабочих дней | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 2.3.2. | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 10 | 50 | 70 | 0 Администра-тивные регламенты предоставле-ния услуги содержат положение о предоставле-нии услуги в электронном виде. Предпочтение заявителя на бумажном носителе | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 2.3.3. | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | 09.01.2017 | 31.12.2021 | доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов | - | 10 | 20 | 0 Предоставле-ние услуги по принципу «одного окна» через МФЦ | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа, МФЦ (по согласованию) |
| 2.3.4. | Регламентация процедур | разработка/ актуализация и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство, внесение изменений с сокращенными сроками оказания услуги, актуализация при необходимости | 09.01.2017 | 31.12.2021 | утвержденный административный регламент, размещен на сайте ОИВ, ОМС в сети «Интернет», да/нет | да | да | да | да утвержден регламент предоставле-ния муниципаль-ной услуги, размещен на официальном сайте муниципально-го образования «Хасынский городской округ» | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| Подраздел 2.4. Проведение дополнительных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства (ИПП) и сроков их прохождения | 09.01.2017 | 31.12.2018 | предельный срок прохождения процедур, календарных дней | не более 20 | дополнительные процедуры отсутствуют | дополнительные процедуры отсутствуют | всего 9 ед. | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |
| 2.4.2. | Регламентация процедур | разработка/актуализация и принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, внесение изменений при необходимости | 09.01.2017 | 31.12.2018 | наличие административных регламентов представления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур да/нет | нет | да | да | нет | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа |

____________