**Отчет**

 о ходе реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского городского округа

Развитие конкуренции – это задача, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений: от создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав потребителей и предпринимателей.

Отдел экономики Администрации Хасынского городского округа с целью исполнения Указа губернатора Магаданской области от 06.11.2019 №213-у «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Магаданской области на 201-2022 годы, а так же с целью реализации Соглашения от 18.11.2019 №8/19 «О сотрудничестве по внедрению Стандарта развития конкуренции», разработал плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского городского округа на 2019-2022 годы и подготовил отчет о ходе реализации мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского городского округа (далее – отчет).

Отчет является документом, формируемым в целях обеспечения органов государственной власти Магаданской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Хасынский городской округ», юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии конкуренции в муниципальном образовании «Хасынский городской округ».

1. **Общая информация**

Постановлением Администрации Хасынского городского округа от 05.12.2019 № 575 утвержден план мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского городского округа на 2019-2022 годы (палее – план мероприятий).

В «дорожной карте» определяются перечень товарных рынков для содействия развития конкуренции в Хасынском городском округе, перечень ключевых показателей развития конкуренции в Хасынском городском округе, системные мероприятия по развитию конкуренции в Хасынском городском округе и мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Хасынского городского округа, обеспечивающие достижение указанных ключевых показателей к 1 января 2023 года.

 **Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании «Хасынский городской округ»**

1. Рынок услуг дополнительного образования детей;
2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств;

3) Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);

4) Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;

5) Рынок продукции животноводства;

**Ответственные исполнители плана мероприятий**

1. Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики

администрации Хасынского городского округа (рынок услуг дошкольного образования, рынок услуг дополнительного образования детей);

 2) Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округ (рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);

 3) Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского городского округа (рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов);

 4) Отдел экономики Администрации Хасынского городского округа (рынок продукции животноводства, рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств).

**2. Описание текущей ситуации на товарных рынках.**

**2.1. Рынок услуг дополнительного образования детей**

На 20.01.2022 года сеть учреждений дополнительного образования детей представлена 1 учреждением, из них в сфере образования – 1 учреждение: МБУ ДО «Хасынский Центр детского творчества».

По программам дополнительного образования занимается 397 обучающихся в 53 группах, 19 объединениях по направленностям:

- художественная – 292 чел.;

- туристско-краеведческая – 20 чел.;

- социально-гуманитарная – 29 чел.;

- техническая – 56чел.

Рынок дополнительного образования детей не является конкурентным в связи с отсутствием в районе коммерческих организаций.

Наблюдается отсутствие заинтересованности в организации дополнительного образования негосударственными организациями.

Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления дополнительных образовательных услуг должна стать работа по расширению спектра услуг существующих организаций, по созданию условий для появления частных организаций дополнительного образования.

**2.2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Хасынского городского округа деятельность по ремонту автотранспортных средств осуществлял 2 индивидуальных предпринимателя. Организации с муниципальным участием в сфере ремонта автотранспортных средств на территории городского округа отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2022 доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории Хасынского городского округа составляет 100 %.

Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей, поскольку при замедлении продаж новых автомобилей, автопарк все же продолжает увеличиваться и конечно же нуждается в обслуживании. Любые транспортные средства, старые или новые требуют в процессе эксплуатации обслуживания и ремонта, особенно стареющие машины. Особенностями рынка региона является тот факт, что большинство парка автотранспортных средств для личного пользования составляют автомашины, произведенные в странах Азии (Японии, Южной Корее и др.) и приобретенные уже бывшими в употреблении, и, следовательно, требующие постоянного технического обслуживания. На частоту обращений за данной услугой также влияют климатические условия нашего региона, влияющие на техническое состояние транспортных средств.

Сдерживающими факторами развития рынка оказания услуг по ремонту автотранспортных средств являются высокая арендная плата за пользование объектами недвижимости, высокая стоимость кредитных ресурсов, рост потребительских цен и снижение покупательской способности потребителей услуги, недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств, а также отток кадров после обучения в действующих компаниях и нелегальный бизнес в гаражах.

Выбор рынка обусловлен необходимостью поддержания достигнутой доли организаций частной формы собственности в данной сфере деятельности и проведения мероприятий, направленных на легализацию бизнеса, в том числе привлечение граждан, осуществляющих деятельность, но ремонту автотранспорта к регистрации в качестве самозанятых.

**2.3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**

Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

На территории муниципального образования «Хасынский городской округ» осуществляют деятельность по выработке тепловой энергии 2 муниципальных унитарных предприятия: МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-комэнерго».

Рынок теплоснабжения округа характеризуется значительным уровнем износа основных фондов, значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования (90 % введены в эксплуатации. до 1985 года и отработали нормативный эксплуатационный срок службы.)

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния фондов и повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Хасынского городского округа за счет только лишь средств бюджета муниципального образования является недостаточно эффективным.

Среди основных проблем можно отметить отсутствие инвестиций в технологическую модернизацию, а также неплатежи перед поставщиками тепловой энергии.

Основными перспективными направлениями рынка являются: реконструкция тепловых мощностей и повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения.

**2.3. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**

На территории Магаданской области рынок услуг по сбору и транспортированию ТКО регулируется положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В настоящее время На территории муниципального образования «Хасынский городской округ» деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами в восьмой зоне деятельности осуществляет Региональный оператор ООО «СпецТрансАгротехникаСервис» (соглашение № 8 от 28.12.2020 г. «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Магаданской области в восьмой зоне деятельности региональных операторов (муниципальное образование «Хасынский городской округ»). Данное соглашение заключено между Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области в лице министра строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области И.С. Бережного с ООО «СпецТрансАгротехникаСервис» в лице директора Е.Е. Гатченко.

**2.5. Рынок продукции животноводства**

Животноводством на территории Хасынского городского округа занимаются 2 хозяйствующих субъекта, производящих молоко, молочную и мясную товарную продукцию. Они относятся к частной форме собственности.

По состоянию на 01.01.2022 года поголовье крупного рогатого скота крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Кумратова Х.М., основным видом деятельности которого является «Разведение молочного крупного рогатого скота» составляет – 190 головы, крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Исмаилова И. Э. составляет – 421 голова.

В целях развития конкуренции необходимо развивать субъекты частной формы собственности.

Проблемами развития сельского хозяйства области, в том числе и животноводства, являются опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоносители и услуги, высокая доля транспортной составляющей в продукции, используемой в сельскохозяйственном производстве. Поэтому первоочередными мерами по развитию рынка и конкурентности производимой продукции являются финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей в целях стимулирования увеличения объемов производства и сбыта продукции животноводства.

**3.Перечень ключевых показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **Числовое значение ключевого показателя** |
| **01.01.2021** | **01.01.2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Ключевой показатель на рынке услуг дополнительного образования детей** |
| 1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процентов | 0 | 0 |
| **Ключевой показатель на рынке услуг** **по ремонту автотранспортных средств** |
| 2. | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств | процентов | 100 | 100 |
| **Ключевой показатель на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |
| 3. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | процентов | 0 | 0 |
| **Ключевой показатель на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |
| 4. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | процентов | 100 | 100 |
| **Ключевой показатель на рынке продукции животноводства** |
| 5. | Объем (доля) реализованных на рынке животноводства товаров в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами  | процентов | 99,1 | 99,6 |

**4. Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение 2021 год**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **На рынке услуг дополнительного образования детей** |
| 1. | Оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ | Увеличение количества частных образовательных организаций для предоставления услуги дополнительного образования детей; повышение прозрачности на рынке | Обращения по вопросу оказания консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ не поступали. |
| 2. | Проведение информационно-просветительских мероприятий с целью повышения мотивации семей к вовлечению детей к занятию дополнительным образованием | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | Для родителей и детей в 2021 году в учреждении дополнительного образования округа проводились выставки, концертные мероприятия, акции, фестивали, дни открытых дверей с посещением открытых занятий,. Все мероприятия отражены с СМИ, на сайтах УО и Администрации Хасынского городского округа. |
| **На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |
| 3. | Организация передачи муниципальных объектов теплоснабжения частным операторам на условиях концессионных соглашений и эксплуатационных обязательств, осуществляющих неэффективную работу | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения  | Передача муниципальных объектов теплоснабжения частным операторам на условиях концессионных соглашений и эксплуатационных обязательств, осуществляющих неэффективную работу в 2021 году не осуществлялась. |
| **На рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |
| 5. | Оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования обеспечивающие возможность для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей и некоммерческих организаций  | Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию ТКО | В течении 2021 года консультации не проводились, в связи с тем, что обращения за консультативной помощью по вопросам лицензирования не поступали |
| 6. | Усиление общественного контроля за деятельностью организаций, оказывающих услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | В целях оказания консультативной помощи гражданам консультации проводились по средствам социальных сетей |
| **На рынке продукции животноводства** |
| 7. | Оказание консультативной помощи по вопросам развития сельского хозяйства на территории Хасынского городского округа путем публикации информации в средствах массовой информации | Создание и развитие на территории Хасынского городского округа крестьянских (фермерских) хозяйств  | В целях оказания консультативной помощи в еженедельной газете «Заря Севера» размещена 1 информационное объявление  |
| 8. | Финансовая поддержка развития сельского хозяйства на территории Хасынского городского округа путем выделения субсидий | Сохранение производств в крестьянских (фермерских) хозяйствах | В 2021 году в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хасынском городском округе» одному хозяйствующему субъекту (КФХ) оказана финансовая поддержка на развитие сельского хозяйства в сумме 140,0 тысяч рублей. |

**4. Перечень системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции на территории Хасынского городского округа**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат мероприятия**  | **Наименование контрольного****показателя эффективности****(КПЭ)** | **Исполнение 2021 год**  | **Ответственные исполнители/ соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **8** | **9** |
| **1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП)**  |
| По состоянию на 1 октября 2021 года в Хасынском городском округе зарегистрировано 198 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 187 индивидуальный предприниматель. Численность замещенных рабочих мест муниципального образования составляет 1908 человек.  |
| 1.1. | Организация участия субъектов МСП в ярмарочных мероприятиях | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, повышение активности хозяйствующих субъектов | Количество ярмарочных мероприятий | За период 2021 года на территории Хасынского городского округа организовано и проведено 18 ярмарок «Выходного дня». На ярмарке в среднем использовано 14 торговых мест, из них: юридическими лицами - 2, индивидуальными предпринимателями – 5, ЛПХ - 5, КФХ – 2. | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| **2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров:** |
| 2.1. | Размещение актуальной информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах (функциях) в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области» | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Отношение количества размещенных государственных и муниципальных услуг (функций) к общему количеству государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) на территории Хасынского городского округа | Все государственные и муниципальные услуги (функции), предоставляемые (осуществляемые) на территории Хасынского городского округа размещены в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области» | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа  |
| 2.2. | Заключение соглашений о взаимодействии с общественными организациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества Магаданской области при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов  | Снижение избыточных административных ограничений и обязанностей, а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности Магаданской области.Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия на территории Магаданской области | Количество соглашений о взаимодействии | 25.12.2020 заключено соглашение о взаимодействии в сфере оценки регулирующего воздействия между Администрацией Хасынского городского округа и Магаданским региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»  | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа |
| **3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Магаданской области или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Магаданской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию:** |
| 3.1. | Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | Наличие утвержденного комплекса мероприятий (программы) | Постановлением Администрации Хасынского городского округа от 31.10.2017 №909 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Хасынского городского округа» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |
| 3.2. | Приватизация муниципального имущества муниципального образования «Хасынский городской округ» согласно утвержденным Прогнозным планам приватизации | Сокращение неиспользуемого и неэффективного государственного и муниципального имущества, вовлечение его в хозяйственный оборот | отношение проведенных торгов к количеству объектов, включенных в прогнозные планы по годам | Согласно Прогнозного плана приватизации, утвержденного решением Собрания представителей Хасынского городского округа № 12 от 11.02.2021 реализовано следующее имущество: гараж общей площадью 146,7 кв.м. с кадастровым номером 49:07:000000:3373, расположенный по адресу: п. Талая, ул. Подгорная, б/н | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |
| **4. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** |
| 4.1. | Анализ состава имущественного комплекса организаций социальной сферы с позиций его необходимости и достаточности для осуществления деятельности | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | КПЭ не установлен, мероприятие носит организационный характер | Все имущество социальной сферы используется по назначению | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа |
| 4.2. | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, для выявление излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества | Сохранение и обеспечение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | КПЭ не установлен, мероприятие носит организационный характер | Все имущество социальной сферы используется по назначению | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа |
| **5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности** |
| 5.1. |  Оказание консультационной и информационной поддержки для субъектов МСП и физических лиц  | Стимулирование предпринимательской деятельности в регионе  | Количество проведенных консультационных мероприятий | Отдел экономики Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа на постоянной основе оказывает консультационную и информационную поддержки для субъектов МСП и физических лиц, в 2021 году было 8 обращений за консультацией от субъектов СМП.Совместно с уполномоченным по защите прав потребителей Магаданской области, АНО «Микрокредитная компания Магаданской области», Магаданского регионального фонда содействия развитию предпринимательства, Министерства труда и социальной политики Магаданской области проведен семинар на тему «Механизм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Магаданской области». | Управление экономического развития Администрации Хасынского городского округа, совет предпринимателей Хасынского городского округа (по согласовании) |
| **6. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** |
| 6.1. | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинаров, «круглых столов», мастер-классов, совещаний), для представителей негосударственных, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность научно-технической направленности | Поддержка технического и научно-технического творчества детей и молодёжи | Количество проведенных мероприятий | Обучающие мероприятия для представителей негосударственных, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность научно-технической направленности не проводились | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа |
| 6.2. | Проведение мероприятий по развитию научно- технического творчества: областных конкурсовтехнического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиа-творчества, информационных технологий, регионального фестиваля по роботехнике | Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Количества детей и молодежи - участников мероприятий, направленных на развитие научно технического творчества | Ежегодно проводится окружная выставка - конкурс декоративно-прикладного, технического и изобразительного творчества обучающихся (в 2021 г. «Окружная выставка - конкурс декоративно-прикладного, технического и изобразительного творчества учащихся «Колымские мотивы», посвященной 60-летию первого полета человека в космос»)  | Комитет образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации Хасынского городского округа |
| **7. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Магаданской области и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Магаданской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети "Интернет"** |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» в сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Хасынский городской округ», включая сведения о наименовании объектов, их характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, повышение прозрачности и доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности  | наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | В 2021 году такие сведения размещались на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» в сети «Интернет». http://adm-hasyn.ru. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |
| 7.2 | Размещение на официальных сайтах муниципального образования «Хасынский городской округ» в сети «Интернет» перечней муниципального имущества муниципального образования «Хасынский городской округ», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | Повышение прозрачности и доступности информации о муниципальном имуществе, включенном в перечень имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа разместил на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» в сети Интернет перечень муниципального имущества Хасынского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства . http://adm-hasyn.ru/property/imuschestvennaya-podderzhka/ | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |
| 7.3. | Размещение информации о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в сети «Интернет» на официальных сайтах муниципального образования «Хасынский городской округ», Российской Федерации (www.torgi.gov.r) | повышение доступности информации о реализации муниципального имущества | наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | На постоянной основе размещается информация о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Хасынский городской округ» <http://adm-hasyn.ru/property/imuschestvennyie-torgi/> , Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского городского округа |

**5. Предложения для улучшения эффективности и результативности работы по развитию конкуренции**

1. Контроль над ростом цен;

2. Контроль качества продукции;

3. Контроль работы естественных монополий;

4. Помощь начинающим предпринимателям;

5. Создание системы информирования населения о работе различных компаний, защите прав потребителей и состоянии конкуренции;

6. Обеспечение информационно-методического содействия частным лицам по вопросам организации дополнительного образования негосударственными организациями.

7. Юридическая защита предпринимателей.

8. Недопущение недобросовестной конкуренции на территории городского округа.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_