**Отчет**

**о ходе реализации мероприятий** **Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области за 2023 год**

Развитие конкуренции – это задача, решение которой в значительной степени зависит от эффективности проведения государственной политики по широкому спектру направлений: от создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав потребителей и предпринимателей.

Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области с целью исполнения Указа губернатора Магаданской области от 16 декабря 2021 года № 224-у «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Магаданской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Магаданской области на 2022-2025 годы подготовил отчет о ходе реализации мероприятий Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области (далее – отчет).

Отчет является документом, формируемым в целях обеспечения органов государственной власти Магаданской области, органов местного самоуправления муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан систематизированной аналитической информацией о состоянии и развитии конкуренции в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

**1. Общая информация**

Постановлением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от 03.03.2023 № 99 утвержден Перечень товарных рынков для содействия развития конкуренции в Хасынском муниципальном округе Магаданской области, а также План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы (далее – план мероприятий).

В плане мероприятий определяется перечень ключевых показателей развития конкуренции в Хасынском муниципальном округе Магаданской области, системные мероприятия по развитию конкуренции в Хасынском муниципальном округе Магаданской области и мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Хасынском муниципальном округе Магаданской области, обеспечивающие достижение указанных ключевых показателей к 1 января 2026 года.

**Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»:**

1) Рынок услуг дополнительного образования детей;

2) Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств;

3) Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии);

4) Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов;

5) Рынок продукции животноводства.

**Ответственные исполнители плана мероприятий:**

1. Комитет образования, культуры, и молодежной политики администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (рынок услуг дополнительного образования детей).

2) Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области (рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).

3) Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов).

4) Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, рынок продукции животноводства).

**2. Описание текущей ситуации на товарных рынках**

**2.1. Рынок услуг дополнительного образования детей**

На 01.01.2024 года сеть учреждений дополнительного образования детей представлена 1 учреждением, из них в сфере образования – 1 учреждение: МБУ ДО «Хасынский Центр детского творчества».

По программам дополнительного образования занимается 260 обучающихся в 22 объединениях по направленностям: художественная - 155; туристско-краеведческая - 11; социально-гуманитарная – 20; техническая - 62; естественнонаучное - 12.

В отчетном году в округе функционировали еще 6 образовательных организаций, имеющих лицензию на право предоставления услуг по дополнительному образованию детей: МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка, МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка, МБОУ «СОШ» п. Стекольный, МБОУ «СОШ» п. Талая, МБДОУ «Детский сад № 1» п. Палатка, МБДОУ Детский сад «Светлячок» п. Стекольный. Общий охват учащихся дополнительным образованием в 2023 году составил 388 воспитанников детских садов и учащихся общеобразовательных школ.

Рынок дополнительного образования детей не является конкурентным в связи с отсутствием в округе коммерческих организаций.

Наблюдается отсутствие заинтересованности в предоставлении дополнительного образования негосударственными организациями.

Основным направлением развития конкуренции на рынке предоставления дополнительных образовательных услуг должна стать работа по расширению спектра услуг существующих организаций, по созданию условий для появления частных организаций дополнительного образования.

**2.2. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств**

По состоянию на 01.01.2024 на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области деятельность по ремонту автотранспортных средств осуществляют 3 индивидуальных предпринимателя. Организации с муниципальным участием в сфере ремонта автотранспортных средств на территории городского округа отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2024 доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области составляла 100%.

Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей, поскольку при замедлении продаж новых автомобилей, автопарк все же продолжает увеличиваться и конечно же нуждается в обслуживании. Любые транспортные средства, старые или новые требуют в процессе эксплуатации обслуживания и ремонта, особенно стареющие машины. Особенностями рынка региона является тот факт, что большинство парка автотранспортных средств для личного пользования составляют автомашины, произведенные в странах Азии (Японии, Южной Корее и др.) и приобретенные уже бывшими в употреблении, и, следовательно, требующие постоянного технического обслуживания. На частоту обращений за данной услугой также влияют климатические условия нашего региона, влияющие на техническое состояние транспортных средств.

Сдерживающими факторами развития рынка оказания услуг по ремонту автотранспортных средств являются высокая арендная плата за пользование объектами недвижимости, высокая стоимость кредитных ресурсов, рост потребительских цен и снижение покупательской способности потребителей услуги, недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств, а также отток кадров после обучения в действующих компаниях и нелегальный бизнес в гаражах.

Выбор рынка обусловлен необходимостью поддержания достигнутой доли организаций частной формы собственности в данной сфере деятельности и проведения мероприятий, направленных на легализацию бизнеса, в том числе привлечение граждан, осуществляющих деятельность, но ремонту автотранспорта к регистрации в качестве самозанятых.

**2.3. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)**

Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

На территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» осуществляют деятельность по выработке тепловой энергии 2 муниципальных унитарных предприятия: МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-комэнерго».

Рынок теплоснабжения округа характеризуется значительным уровнем износа основных фондов, значительным количеством устаревшего и энергоемкого оборудования (90% введены в эксплуатацию до 1985 года и отработали нормативный эксплуатационный срок службы).

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния фондов и повышения эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Хасынского муниципального округа Магаданской области за счет только лишь средств местного бюджета является недостаточно эффективным.

Среди основных проблем можно отметить отсутствие инвестиций в технологическую модернизацию, а также неплатежи перед поставщиками тепловой энергии.

Основными перспективными направлениями рынка являются: реконструкция тепловых мощностей и повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения.

**2.4. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов**

На территории Магаданской области рынок услуг по сбору и транспортированию ТКО регулируется положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В настоящее время на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами в восьмой зоне деятельности осуществляет Региональный оператор МУП «Комэнерго» (соглашение от 22.06.2022 «Об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Магаданской области в восьмой зоне деятельности региональных операторов (муниципальное образование «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»). Данное соглашение заключено между Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области в лице министра строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Усовой М.В. с МУП «Комэнерго» в лице директора Храпкова А.Л.

Наличие административных и экономических барьеров на рынке не установлено, регулирование осуществляется в рамках действующего законодательства.

**2.5. Рынок продукции животноводства**

Животноводством на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области занимаются 3 хозяйствующих субъекта, производящих молоко, молочную и мясную товарную продукцию. Они относятся к частной форме собственности.

По состоянию на 25.12.2023 поголовье крупного рогатого скота крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Кумратова Х.М., основным видом деятельности которого является «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока», составляет – 156 голов, крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуального предпринимателя Исмаилова И.Э., основным видом деятельности которого является «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока», составляет – 455 голова, индивидуального предпринимателя Кумратова Р.Х., основным видом деятельности которого является «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока», составляет – 22 головы.

В целях развития конкуренции необходимо развивать субъекты частной формы собственности.

Проблемами развития сельского хозяйства области, в том числе и животноводства, являются опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоносители и услуги, высокая доля транспортной составляющей в продукции, используемой в сельскохозяйственном производстве. Поэтому первоочередными мерами по развитию рынка и конкурентоспособности производимой продукции являются финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях стимулирования увеличения объемов производства и сбыта продукции животноводства.

**3. Перечень ключевых показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **Числовое значение ключевого показателя** | |
| **01.01.2023** | **01.01.2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Ключевой показатель на рынке услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процентов | 0 | 0 |
| **Ключевой показатель на рынке услуг** **по ремонту автотранспортных средств** | | | | |
| 2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств | процентов | 100 | 100 |
| **Ключевой показатель на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | |
| 3. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | процентов | 0 | 0 |
| **Ключевой показатель на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 4. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | процентов | 0 | 0 |
| **Ключевой показатель на рынке продукции животноводства** | | | | |
| 5. | Объем (доля) реализованных на рынке животноводства товаров в натуральном выражении всеми хозяйствующими субъектами | процентов | 99,6 | 99,7 |

**4. Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение 2023 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **На рынке услуг дополнительного образования детей** | | | |
| 1. | Оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ | Увеличение количества частных образовательных организаций для предоставления услуги дополнительного образования детей; повышение прозрачности на рынке | Обращения по вопросу оказания консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования образовательной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ не поступали. |
| 2. | Проведение информационно-просветительских мероприятий с целью повышения мотивации семей к вовлечению детей к занятию дополнительным образованием | Повышение охвата учащихся системой дополнительного образования | В 2023 году для родителей и детей педагогами учреждения дополнительного образования разрабатывались информационные листы о действующих объединениях, которые размещаются в социальных сетях, на сайте учреждения. С целью привлечения детей к занятию дополнительным образованием педагоги проводили мастер-классы с обучающимися в школах округа, в учреждении проводились выставки, концертные мероприятия. Все мероприятия отражены с СМИ, на сайтах ОУ и Хасынского муниципального округа Магаданской области. |
| **На рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | |
| 3. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах муниципальных образований в сети Интернет | Повышение информированности организаций частной формы собственности | В 2023 году на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» размещено 26 информационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности. |
| 4. | Проведение мероприятий в форме образовательных программ, семинаров, круглых столов | Вовлечение населения в предпринимательскую деятельность, увеличение количества частных организаций на рынке | 30 мая 2023 года в Администрации Хасынского муниципального округа состоялась встреча предпринимателей Хасынского муниципального округа Магаданской области и жителей округа с представителями Министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области и некоммерческой организации «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» с целью освещения мер поддержки предпринимательства на территории Магаданской области. 14.12.2023 состоялась встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской области, представителей Прокуратуры Хасынского района с предпринимательским сообществом Хасынского муниципального округа Магаданской области. |
| **На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | |
| 5. | Организация передачи муниципальных объектов теплоснабжения частным операторам на условиях концессионных соглашений и эксплуатационных обязательств, осуществляющих неэффективную работу | Увеличение доли организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения | Передача муниципальных объектов теплоснабжения частным операторам на условиях концессионных соглашений и эксплуатационных обязательств, осуществляющих неэффективную работу, в 2023 году не осуществлялась. |
| **На рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | |
| 6. | Оказание консультативной помощи негосударственному сектору по вопросам лицензирования обеспечивающие возможность для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей и некоммерческих организаций | Стимулирование новых предпринимательских инициатив и частной инициативы по транспортированию ТКО | В течение 2023 года консультации не проводились, в связи с тем, что обращения за консультативной помощью по вопросам лицензирования не поступали |
| 7. | Усиление общественного контроля за деятельностью организаций, оказывающих услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | Повышение уровня прозрачности деятельности и качества оказываемых услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | В целях оказания консультативной помощи гражданам в еженедельной газете «Заря Севера» была опубликована 1 информационная статья, направлены письма руководителям КФХ и ЛПХ Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| **На рынке продукции животноводства** | | | |
| 8. | Оказание консультативной помощи по вопросам развития сельского хозяйства на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области путем публикации информации в средствах массовой информации | Создание и развитие на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области крестьянских (фермерских) хозяйств | В целях оказания консультативной помощи в еженедельной газете «Заря Севера» размещено 3 информационных объявления |
| 9. | Финансовая поддержка развития сельского хозяйства на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области путем выделения субсидий | Сохранение производств в крестьянских (фермерских) хозяйствах | В 2023 году в целях реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хасынском муниципального округа Магаданской области» одному хозяйствующему субъекту (КФХ) оказана финансовая поддержка на развитие сельского хозяйства в сумме 140,00 тыс. рублей. |

**5. Перечень системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат мероприятия** | **Наименование контрольного**  **показателя эффективности**  **(КПЭ)** | **Исполнение 2023 год** | **Ответственные исполнители/ соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **8** | **9** |
| **1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП)** | | | | | |
| По состоянию на 10 октября 2023 года в Хасынском муниципальном округе Магаданской области зарегистрировано 211 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 191 индивидуальный предприниматель. Среднесписочная численность работников организаций в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на 01.09.2023 составила 1777 человек. | | | | | |
| 1.1. | Организация участия субъектов МСП в ярмарочных мероприятиях | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности,  повышение активности хозяйствующих субъектов | Количество ярмарочных мероприятий | В 2023 году на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области организовано и проведено 11 ярмарок «Выходного дня». На ярмарке в среднем использовано 13 торговых мест, из них: юридическими лицами - 1, индивидуальными предпринимателями – 5, ЛПХ – 6, КФХ – 1. | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| **2. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров:** | | | | | |
| 2.1. | Размещение актуальной информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах (функциях) в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области» | Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности | Отношение количества размещенных государственных и муниципальных услуг (функций) к общему количеству государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области | Все государственные и муниципальные услуги, предоставляемые (осуществляемые) на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области размещены в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Магаданской области» | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 2.2. | Установление системы оценки и управления причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в целях создания равных условий ведения бизнеса и развития конкуренции | Утверждение категорий риска и критериев отнесения объектов контроля к категориям риска, индикаторов риска нарушений обязательных требований | Доля видов муниципального контроля, по которым утверждены категории риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риска, индикаторы риска | С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Федерального закона № 248-ФЗ система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. Муниципальный жилищный контроль осуществляется без проведения плановых контрольных мероприятий.  Внеплановая выездная проверка при наличии у органа контроля сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований или отклонения объекта контроля от таких параметров может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения, если основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2023 году в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется Федеральным законом «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно в рамках регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного надзора в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав внеплановые проверки не проводятся. Таким образом, доля муниципального контроля, по которым утверждены категории риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риска, индикаторы риска нарушений обязательных требований равна «0». | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| **3. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Магаданской области или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Магаданской области и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию:** | | | | | |
| 3.1. | Утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | Наличие утвержденного комплекса мероприятий (программы) | Постановлением Администрации Хасынского городского округа от 31.10.2017 № 909 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 3.2. | Приватизация муниципального имущества муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» согласно утвержденной программе приватизации муниципального имущества | Сокращение неиспользуемого и неэффективного государственного и муниципального имущества, вовлечение его в хозяйственный оборот | Отношение проведенных торгов к количеству объектов, включенных в программу приватизации муниципального имущества | Согласно программе приватизации муниципального имущества на 2023 год, утвержденной решением Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области от 21.02.2023 № 33,  реализовано 8 объектов:  1) фидер 0,4 кВ «Таможня от РУ-0,4 кВ ТП-833 до изолятора опоры, местонахождение: Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка;  2) ВЛ фидер 0,4 кВ «ул. Ленина, 68» от конечной опоры до ВРУ-0,4 кВ жилой дом Ленина, 68(ПС-220/154/110/35/6кВ «Палатка» ф 6 кВ «Трест» ТП-837), местонахождение: Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, район дома 68 по ул. Ленина;  3) фидер 0,4 кВ «Пекарня» от РУ-0,4 кВ ТП-806,  местонахождение: Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Юбилейная, 15;  4) фидер 0,4 кВ «Магазин Меркурий» от РУ-0,4 кВ ТП-812, местонахождение: Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Почтовая, д. 9;  5) фидер 0,4 кВ «Артель Восток» от РУ 0,4 кВ ТП-816, местонахождение: Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка, ул. Ленина, 1;  6) нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1,2,3,4,5,6, для использования под размещение объектов торговли, местонахождение: Магаданская область, Хасынский район,  п. Палатка,  ул. Центральная, 30;  7) Гараж, с кадастровым номером 49:07:000000:3386,  с земельным участком под ним с кадастровым номером 49:07:0600002:555, местонахождение: Магаданская область, Хасынский район, п. Талая, ул. Подгорная, б/н;  8) нежилое помещение, местонахождение: Магаданская область, Хасынский район,  п. Палатка,  ул. Центральная, 30 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| **4. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | | |
| 4.1. | Анализ состава имущественного комплекса организаций социальной сферы с позиций его необходимости и достаточности для осуществления деятельности | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | КПЭ не установлен, мероприятие носит организационный характер | Все имущество социальной сферы используется по назначению | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 4.2. | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, для выявление излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества | Сохранение и обеспечение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | КПЭ не установлен, мероприятие носит организационный характер | Все имущество социальной сферы используется по назначению | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| **5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности** | | | | | |
| 5.1. | Оказание консультационной и информационной поддержки для субъектов МСП и физических лиц | Стимулирование предпринимательской деятельности в регионе | Количество проведенных консультационных мероприятий | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области на постоянной основе оказывает консультационную и информационную поддержки для субъектов МСП и физических лиц. В 2023 году за консультацией обратилось 8 субъектов СМП.  30.05.2023 в Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области Министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области, совместно с НО «Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства» проведен семинар на тему: «Виды поддержки», 14.12.2023 состоялась встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Магаданской области, представителей Прокуратуры Хасынского района с предпринимательским сообществом Хасынского муниципального округа Магаданской области | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, совет предпринимателей Хасынского муниципального округа Магаданской области (по согласовани  ю) |
| **6. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | | |
| 6.1. | Организация и проведение обучающих мероприятий (семинаров, «круглых столов», мастер-классов, совещаний), для представителей негосударственных, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность научно-технической направленности | Поддержка технического и научно-технического творчества детей и молодёжи | Количество проведенных мероприятий | Обучающие мероприятия для представителей негосударственных, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе осуществляющих деятельность научно-технической направленности не проводились | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 6.2. | Проведение мероприятий по развитию научно- технического творчества: областных конкурсов  технического творчества, соревнований по спортивно-техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиа-творчества, информационных технологий, регионального фестиваля по роботехнике | Создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству | Количества детей и молодежи - участников мероприятий, направленных на развитие научно  технического творчества | Ежегодно проводится окружная выставка - конкурс декоративно-прикладного,  технического и изобразительного творчества обучающихся «Колымские мотивы» | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| **7. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Магаданской области и имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в государственной собственности Магаданской области и муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет»** | | | | | |
| 7.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» в сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», включая сведения о наименовании объектов, их характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, повышение прозрачности и доступности информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности | Наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | В 2023 году такие сведения размещались на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» в сети «Интернет». http://adm-hasyn.ru. | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 7.2 | Размещение на официальных сайтах муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» в сети «Интернет» перечней муниципального имущества муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | Повышение прозрачности и доступности информации о муниципальном имуществе, включенном в перечень имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | Наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области разместил на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» в сети Интернет перечень муниципального имущества Хасынского муниципального округа Магаданской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по адресу: http://adm-hasyn.ru/site/section?id=383 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 7.3. | Размещение информации о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в сети «Интернет» на официальных сайтах муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) | повышение доступности информации о реализации муниципального имущества | наличие указанной информации (или Перечня) на сайте в сети Интернет | На постоянной основе размещается информация о реализации муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» http://adm-hasyn.ru/site/section?id=369/, Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |

**6. Предложения для улучшения эффективности и результативности работы по развитию конкуренции**

1. Контроль над ростом цен.

2. Контроль качества продукции.

3. Контроль работы естественных монополий.

4. Помощь начинающим предпринимателям.

5. Создание системы информирования населения о работе различных компаний, защите прав потребителей и состоянии конкуренции.

6. Юридическая защита предпринимателей.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_