## Обл.
Приложение № 1 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от_______________№_______
План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Хасынского муниципального округа Магаданской области к работе в зимних условиях 2025-2026 г.г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб.
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия
1. | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 4164.4 | 0 | 0 | 0 | 4164.4
1.1. | Капитальный ремонт жилфонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| фундаменты и подвальные помещения | м2 |  | 0
| стены | м2 |  | 0
| фасады зданий | м2 |  | 0
| крыши и кровли | м2 |  | 0
| проемы | м2 |  | 0
| перекрытия и полы | м2 |  | 0
| перегородки | м2 |  | 0
| лестницы | п.м. |  | 0
| центральное отопление | п.м. |  | 0
| горячее водоснабжение | п.м. |  | 0
| холодное водоснабжение | п.м. |  | 0
| канализация | п.м. |  | 0
| электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  | 0
| лифты |  |  | 0
| разные работы |  |  | 0
1.2. | Текущий ремонт жилфонда |  |  | 4019.4 | 0 | 0 | 0 | 4019.4
в том числе:
| фундаменты и подвальные помещения | м2 |  | 0 |  |  |  | 0
| стены | м2 |  | 0 |  |  |  | 0
| фасады зданий | м2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| крыши и кровли | м2 | 1680 | 3024 |  |  |  | 3024
| проемы | м2 |  | 0 |  |  |  | 0
| перекрытия и полы | м2 | 4 | 8.8 |  |  |  | 8.8
| перегородки | м2 |  | 0
| лестницы | п.м. |  | 0
| центральное отопление | п.м. | 26 | 99 |  |  |  | 99
| горячее водоснабжение | п.м. | 10 | 34 |  |  |  | 34
| холодное водоснабжение | п.м. | 36 | 101.6 |  |  |  | 101.6
| канализация | п.м. | 10 | 40 |  |  |  | 40
| электроосвещение и силовые проводки | п.м. | 18 | 12 |  |  |  | 12
| разные работы |  |  | 700 |  |  |  | 700
1.3. | Испытание систем теплопотребления на плотность и прочность | ед.узл.упр. | 0 | 0
1.4. | Промывка систем теплопотребления | ед.узл.упр. | 0 | 145 |  |  |  | 145
1.5. | прочие работы | тыс. руб. |  | 75 |  |  |  | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 92706.61 | 0 | 8750.78 | 500.85 | 83454.98
в том числе:
2.1. | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м | 12936 | 0 |  |  |  | 0
2.2. | промывка тепловых сетей | м | 12936 | 0 |  |  |  | 0
2.3. | строительство теплосетей | п.м. | 60 | 4048.75 |  |  |  | 4048.75
2.4. | замена ветхих тепловых сетей | п.м. | 2636.7 | 88007.86 |  | 8750.78 | 500.85 | 78756.23
2.5. | капремонт тепловых сетей | п.м. |  | 0 |  |  |  | 0
2.6. | прочие работы |  |  | 650 |  |  |  | 650
3. | Тепловые насосные станции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
3.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0
3.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0
3.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0
3.4. | прочие работы |  | 0 | 0
4. | Подготовка водопроводных сетей |  |  | 37444.1 | 0 | 7000 | 400 | 30044.1
в том числе:
4.1. | хлорирование водопровода | м | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.2. | строительство сетей | п.м. | 60 | 495.04 |  |  |  | 495.04
4.3. | замена ветхих сетей | п.м. | 1997 | 34995.41 |  | 7000 | 400 | 27595.41
4.4. | капремонт сетей | п.м. |  | 0 |  |  |  | 0
4.5. | прочие работы | п.м. |  | 1953.65 |  | 0 |  | 1953.65
5. | Водозаборы |  |  | 33120.04 | 0 | 0 | 0 | 33120.04
в том числе:
5.1. | установка нового оборудования | ед. | 1 | 15851.17 |  |  |  | 15851.17
5.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 16768.87 |  |  |  | 16768.87
5.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4. | прочие работы |  |  | 500 |  |  |  | 500
6. | Насосные станции водопровода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
6.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0
6.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0
6.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0
6.4. | прочие работы |  | 0 | 0
7. | Очистные сооружения водопровода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
7.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0
7.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0
7.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0
7.4. | прочие работы |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
8. | Подготовка сетей канализации |  |  | 19836.23 | 0 | 0 | 0 | 19836.23
в том числе:
8.1. | строительство сетей | п.м. | 50 | 786.32 |  |  |  | 786.32
8.2. | замена ветхих сетей | п.м. | 1240 | 18849.91 |  |  | 0 | 18849.91
8.3. | прочие работы |  | 2 | 200 |  |  |  | 200
9. | Канализационные насосные станции |  |  | 6486.85 | 0 | 0 | 0 | 6486.85
в том числе:
9.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0
9.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 2712.05 |  |  |  | 2712.05
9.3. | текущий ремонт | ед. |  | 0 |  |  |  | 0
9.4. | прочие работы |  | 0 | 3774.8 |  | 0 |  | 3774.8
10. | Очистные сооружения канализации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
10.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0
10.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0
10.3. | текущий ремонт | ед. | 1 | 0 |  |  |  | 0
10.4. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0
11. | Подготовка линий электропередач наружного освещения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
11.1. | строительство сетей | км | 0 | 0
11.2. | замена ветхих сетей | км |  | 0 |  |  |  | 0
11.3. | капремонт сетей | км | 0 | 0
11.4. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0
12. | Подготовка линий электропередач |  |  | 6522.23 | 0 | 0 | 0 | 6522.23
в том числе:
12.1. | строительство сетей | км | 0.2 | 6357.11 |  |  |  | 6357.11
12.2. | замена ветхих сетей | км | 0.3 | 165.12 |  |  |  | 165.12
12.3. | капремонт сетей | км | 0 | 0 |  |  |  | 0
12.4. | прочие работы | км |  | 0 |  |  |  | 0
13. | Трансформаторные подстанции | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0
14. | Подготовка гидротехнических сооружений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
14.1. | строительство | ед. | 0 | 0
14.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0
14.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0
14.4. | прочие работы |  | 0 | 0
15. | Заготовка песка, | м3 | 0 | 0
| соли | тн | 0 | 0
16. | Подготовка спец. уборочной техники | ед. | 7 | 760 |  |  |  | 760
17. | Подготовка котельных |  |  | 54638.94 |  | 0 | 0 | 54638.94
в том числе:
17.1. | установка новой дымовой трубы | ед. | 2 | 12955.02 |  | 0 | 0 | 12955.02
17.2. | капитальный ремонт котлоагрегатов | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.3. | текущий ремонт котлоагрегатов | ед. | 3 | 30 |  |  |  | 30
17.4. | прочие работы |  | 47 | 41653.92 |  | 0 |  | 41653.92
18. | Подготовка ЦТП | ед. |  | 0
19. | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс. руб. |  | 0
20. | Подготовка ДЭС | ед. | 0 | 8163.7 |  | 0 | 0 | 8163.7
| Итого |  |  | 263843.1 | 0 | 15750.78 | 900.85 | 247191.47