## Обл.
Приложение № 7 к распоряжению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ___________ № _____
ПОДГОТОВКА
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2024-2025 годов муниципальное
образование «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натураль-ных показателях | План работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Выполнено работ по состоянию на 01.07.2024, тыс. рублей | [5 empty] | % от планового задания
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Кол-во, в натураль-ных показате-лях | Всего | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федераль-ный бюджет | областной бюджет (ОЭЗ) | местный бюджет | собственные доходы предприятия |  |  | федера-льный бюджет | област-ной бюджет (ОЭЗ) | мест-ный бюджет | собствен-ные доходы предприя-тия
1. | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 9371 | 0 | 0 | 0 | 9371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Капитальный ремонт жилфонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| фундаменты и подвальные помещения | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| стены | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| фасады зданий | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| крыши и кровли | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| проемы | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| перекрытия и полы | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| перегородки | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| лестницы | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| центральное отопление | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| горячее водоснабжение | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| холодное водоснабжение | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| канализация | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| лифты |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| разные работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2. | Текущий ремонт жилфонда |  |  | 9296 | 0 | 0 | 0 | 9296 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| фундаменты и подвальные помещения | м2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| стены | м2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| фасады зданий | м2 | 74 | 640 |  |  |  | 640 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| крыши и кровли | м2 | 2160 | 3476 |  |  |  | 3476 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| проемы | м2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| перекрытия и полы | м2 | 206 | 414 |  |  |  | 414 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| перегородки | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| лестницы | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| центральное отопление | п.м. | 536 | 1015 |  |  |  | 1015 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| горячее водоснабжение | п.м. | 217 | 324 |  |  |  | 324 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| холодное водоснабжение | п.м. | 374 | 532 |  |  |  | 532 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| канализация | п.м. | 211 | 296 |  |  |  | 296 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| электроосвещение и силовые проводки | п.м. | 525 | 429 |  |  |  | 429 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| разные работы |  |  | 2170 |  |  |  | 2170 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Испытание систем теплопотребления на плотность и прочность | ед.узл.упр. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | Промывка систем теплопотребления | ед.узл.упр. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1.5. | прочие работы | тыс. руб. |  | 75 |  |  |  | 75 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 84894.12 | 0 | 20385.7 | 1118.21 | 63390.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1. | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м |  | 12936 |  |  |  | 12936 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2. | промывка тепловых сетей | м |  | 12936 |  |  |  | 12936 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.3. | строительство теплосетей | п.м. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2.4. | замена ветхих тепловых сетей | п.м. | 1832.8 | 59022.12 |  | 20385.7 | 1118.21 | 37518.21 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5. | капремонт тепловых сетей | п.м. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Тепловые насосные станции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
3.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3.4. | прочие работы |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4. | Подготовка водопроводных сетей |  |  | 3841.38 | 0 | 2333.38 | 128 | 1380 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0
4.1. | хлорирование водопровода | м | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2. | строительство сетей | п.м. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.3. | замена ветхих сетей | п.м. | 80 | 3451.38 |  | 2333.38 | 128 | 990 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4. | капремонт сетей | п.м. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5. | прочие работы | п.м. |  | 390 |  | 0 |  | 390 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | Водозаборы |  |  | 36670.03 | 0 | 0 | 0 | 36670.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
5.1. | установка нового оборудования | ед. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5.4. | прочие работы |  |  | 36670.03 |  |  |  | 36670.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6. | Насосные станции водопровода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
6.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6.4. | прочие работы |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7. | Очистные сооружения водопровода |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
7.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.3. | текущий ремонт | ед. | 1 | 45 |  |  |  | 45 |  | 0 |  |  |  |  | 0
7.4. | прочие работы |  | 16 | 55 |  |  |  | 55 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8. | Подготовка сетей канализации |  |  | 10090 | 0 | 0 | 0 | 10090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
8.1. | строительство сетей | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.2. | замена ветхих сетей | п.м. | 1025 | 9690 |  |  | 0 | 9690 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.3. | прочие работы |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9. | Канализационные насосные станции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
9.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9.3. | текущий ремонт | ед. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.4. | прочие работы |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10. | Очистные сооружения канализации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
10.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10.3. | текущий ремонт | ед. | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10.4. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11. | Подготовка линий электропередач наружного освещения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0
11.1. | строительство сетей | км | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11.2. | замена ветхих сетей | км |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.3. | капремонт сетей | км | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11.4. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12. | Подготовка линий электропередач |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
12.1. | строительство сетей | км |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.2. | замена ветхих сетей | км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.3. | капремонт сетей | км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.4. | прочие работы | км |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13. | Трансформаторные подстанции | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14. | Подготовка гидротехнических сооружений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
14.1. | строительство | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14.4. | прочие работы |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15. | Заготовка песка, | м3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| соли | тн | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
16. | Подготовка спец. уборочной техники | ед. | 7 | 917.36 |  |  |  | 917.36 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17. | Подготовка котельных |  |  | 87290.5 |  | 0 | 0 | 87290.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
17.1. | установка новой дымовой трубы | ед. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.2. | капитальный ремонт котлоагрегатов | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.3. | текущий ремонт котлоагрегатов | ед. | 9 | 52736.54 |  |  |  | 52736.54 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.4. | прочие работы |  | 3 | 34553.96 |  | 0 |  | 34553.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18. | Подготовка ЦТП | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
19. | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс. руб. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
20. | Подготовка ДЭС | ед. | 1 | 9311.6 |  | 4482.4 | 245.9 | 4583.3 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого |  |  | 242485.99 | 0 | 27201.48 | 1492.11 | 213792.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0