## Лист1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хасынского муниципального
округа Магаданской области
от ____________ № ______
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общегоимущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области
на период по 2050 год» в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области" на 2024-2026 годы
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области,
в отношении которых в 2024-2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Код МКД |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего кв. м | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта, всего | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[8 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | МО «Хасынский муниципальный округ» | х | х | х | х | х | 10561.8 | 9652 | 9143.2 | 212 | 0 | 0 | 6.248 | х
|  | 2024 год | х | х | х | х | х | 5987.7 | 4962 | 4962 | 110 | 0 | 0 | 11.852 | х
117 | 39295 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3а, 1-40 | 1985 |  | Ж/б плиты | 5 | 2 | 2130 | 1716.5 | 1716.5 | 40 | 0 | 0 | 59.26 | 2025-12-31
118 | 39297 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3А, 41-80 | 1986 |  | Ж/б плиты | 5 | 2 | 2136 | 1716.5 | 1716.5 | 40 | 0 | 0 | 59.26 | 2025-12-31
119 | 39292 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 | 1984 |  | Керамзитоблоки | 5 | 2 | 1721.7 | 1529 | 1529 | 30 | 0 | 0 | 59.26 | 2025-12-31
|  | 2025 год | х | х | х | х | х | 1962.6 | 2891.6 | 2891.6 | 54 | 0 | 0 | 6.4684 | х
120 | 39300 | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 5, 1-24 | 1989 |  | Ж/б плиты | 5 | 2 | 988.7 | 1445.8 | 1445.8 | 24 | 0 | 0 | 61.45 | 2025-12-31
121 | 39301 | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 5, 25-54 | 1991 |  | Ж/б плиты | 5 | 2 | 973.9 | 1445.8 | 1445.8 | 30 | 0 | 0 | 61.45 | 2025-12-31
|  | 2026 |  |  |  | х |  | 2611.5 | 1798.4 | 1289.6 | 48 | 0 | 0 | 0.42368
122 | 38475 | п. Палатка, ул. Центральная, д. 30, 1-48 | 1972 |  | Ж/б плиты | 5 | 3 | 2611.5 | 1798.4 | 1289.6 | 48 | 0 | 0 | 8.05 | 2026-12-31

## Лист2
Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области,
в отношении которых в 2024 -2026 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту
№ п/п | Код МКД | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Площадь помещений | Этажность | Стоимость капитального ремонта, всего | Стоимость капитального ремонта по видам работ
[6 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентелируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада |  | Ремонт фундамента
[6 empty] | всего: | электроснабжения | водоснабжения, ГВС, водоотведение | отопления
[5 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. лифтов | ед. шахт | руб. | тип крыши | площадь крыши м.кв. | руб. | руб. | тип фасада | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Хасынский муниципальный округ | 9652 | х | 76132672.92 | 5211763.2 | 0 | 5211763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | x | 70920909.72 | 0 | х | 0 | 0
|  | 2024 год | 4962 | х | 51300907.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | x | 51300907.92 | 0 | х | 0 | 0
117 | 39295 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 А, 1-40 | 1716.5 | 5 | 12994295.76 | 0 | [6 empty] | плоская | 609.1 | 12994295.76
118 | 39297 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 А, 41-80 | 1716.5 | 5 | 12994295.76 | 0 | [6 empty] | плоская | 609.1 | 12994295.76
119 | 39292 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 | 1529 | 5 | 25312316.4 | 0 | [6 empty] | плоская | 1186.5 | 25312316.4
|  | 2025 год | 2891.6 | х | 19620001.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | x | 19620001.8 | 0 | х | 0 | 0
120 | 39300 | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 5, 1-24 | 1445.8 | 5 | 9025776 | 0 | [6 empty] | плоская | 408 | 9025776
121 | 39301 | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 5, 25-54 | 1445.8 | 5 | 10594225.8 | 0 | [6 empty] | плоская | 478.9 | 10594225.8
|  | 2026 год | 1798.4 | х | 5211763.2 | 5211763.2 | 0 | 5211763.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | x | 0 | 0 | х | 0 | 0
122 | 38475 | п. Палатка, ул. Центральная, д. 30, 1-48 | 1798.4 | 5 | 5211763.2 | 5211763.2 |  | 5211763.2

## Лист3
Таблица 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования «Хасынский муницпальный округ Магаданской области», в отношении которых в 2024-2026 годах
планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Код МКД | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистри-рованных в МКД на дату утверждения краткосроч-ного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | МО «Хасынский муниципальный округ» | 10561.8 | 212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 год | 5987.7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 39295 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3а, 1-40 | кв. м: 2130; чел.: 40; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 0; руб.: 0
118 | 39297 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3А, 41-80 | кв. м: 2136; чел.: 40; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 0; руб.: 0
119 | 39292 | п. Стекольный, ул. Центральная, д. 3 | кв. м: 1721.7; чел.: 30; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 0; руб.: 0
|  | 2025 год | 1962.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 39300 | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 5, 1-24 | кв. м: 988.7; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 0; руб.: 0
121 | 39301 | п. Стекольный, ул. Школьная, д. 5, 25-54 | кв. м: 973.9; чел.: 30; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 0; руб.: 0
|  | 2026 | 2611.5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 38475 | п. Палатка, ул. Центральная, д. 30, 1-48 | кв. м: 2611.5; чел.: 48; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 0; руб.: 0