## Обл.
Приложение № 7
к распоряжению Администрации Хасынского городского округа от от ______________ № ______
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства (муниципальное образование) к работе в зимних условиях 2022-2023 г.г.
муниципальное образование "Хасынский городской округ"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, в натуральных показателях | План работ, тыс. руб. |  |  |  |  | Выполнено работ по состоянию на 01.07.2022 г., тыс. руб. | [5 empty] | % от планового задания
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Кол-во, в натуральных показателях | Всего | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собственные доходы предприятия |  |  | федеральный бюджет | обл. бюджет (ОЭЗ) | Местный бюджет | собствен-ные доходы предприятия
1. | Ремонт и подготовка жилфонда |  |  | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Капитальный ремонт жилфонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| фундаменты и подвальные помещения | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| стены | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| фасады зданий | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| крыши и кровли | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| проемы | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| перекрытия и полы | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| перегородки | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| лестницы | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| центральное отопление | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| горячее водоснабжение | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| холодное водоснабжение | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| канализация | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| электроосвещение и силовые проводки | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| лифты |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| разные работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.2. | Текущий ремонт жилфонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
| фундаменты и подвальные помещения | м2 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| стены | м2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| фасады зданий | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| крыши и кровли | м2 | 2400 | 7460 |  |  |  | 7460 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| проемы | м2 | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| перекрытия и полы | м2 | 24 | 61 |  |  |  | 61 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| перегородки | м2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| лестницы | п.м. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| центральное отопление | п.м. | 350 | 1090 |  |  |  | 1090 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| горячее водоснабжение | п.м. | 220 | 484 |  |  |  | 484 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| холодное водоснабжение | п.м. | 220 | 484 |  |  |  | 484 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| канализация | п.м. | 200 | 500 |  |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| электроосвещение и силовые проводки | п.м. | 140 | 308 |  |  |  | 308 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| разные работы |  |  | 540 |  |  |  | 540 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | Испытание систем теплопотребления на плотность и прочность | ед.узл.упр. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.4. | Промывка систем теплопотребления | ед.узл.упр. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.5. | прочие работы | тыс. руб. |  | 760 |  |  |  | 760 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Подготовка тепловых сетей |  |  | 35009.36 | 0 | 4353.42 | 0 | 30655.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1. | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м | 17400 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.2. | промывка тепловых сетей | м | 17400 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.3. | строительство теплосетей | п.м. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
2.4. | замена ветхих тепловых сетей | п.м. | 1610 | 34066.91 |  | 4353.42 |  | 29713.49 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.5. | капремонт тепловых сетей | п.м. | 220 | 880.64 |  |  |  | 880.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.6. | прочие работы |  |  | 61.81 |  |  |  | 61.81 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3. | Тепловые насосные станции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
3.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
3.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
3.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
3.4. | прочие работы |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4. | Подготовка водопроводных сетей |  |  | 9705.58 | 0 | 744.51 | 0 | 8961.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0
4.1. | хлорирование водопровода | м | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4.2. | строительство сетей | п.м. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
4.3. | замена ветхих сетей | п.м. | 835 | 4967.96 |  | 744.51 |  | 4223.45 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.4. | капремонт сетей | п.м. | 800 | 4669.64 |  |  |  | 4669.64 |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.5. | прочие работы | п.м. |  | 67.98 |  | 0 |  | 67.98 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | Водозаборы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
5.1. | установка нового оборудования | ед. |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
5.4. | прочие работы |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6. | Насосные станции водопровода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
6.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
6.4. | прочие работы |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7. | Очистные сооружения водопровода |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
7.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
7.4. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
8. | Подготовка сетей канализации |  |  | 2099.98 | 0 | 0 | 0 | 2099.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
8.1. | строительство сетей | п.м. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
8.2. | замена ветхих сетей | п.м. | 6 | 55.85 |  |  |  | 55.85 |  | 0 |  |  |  |  | 0
8.3. | прочие работы |  |  | 2044.13 |  |  |  | 2044.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9. | Канализационные насосные станции |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
9.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9.3. | текущий ремонт | ед. | 1 | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 0
9.4. | прочие работы |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
10. | Очистные сооружения канализации |  |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
10.1. | установка нового оборудования | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
10.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
10.3. | текущий ремонт | ед. | 1 | 105 |  |  |  | 105 |  | 0 |  |  |  |  | 0
10.4. | прочие работы |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11. | Подготовка линий электропередач наружного освещения | км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| в том числе: | [8 empty] | 0
11.1. | строительство сетей | км | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
11.2. | замена ветхих сетей | км |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
11.3. | капремонт сетей | км | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
11.4. | прочие работы |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
12. | Подготовка линий электропередач |  |  | 8588 | 0 | 0 | 0 | 8588 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
12.1. | строительство сетей | км | 1.18 | 3496 |  |  |  | 3496 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.2. | замена ветхих сетей | км | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
12.3. | капремонт сетей | км | 1.5 | 5092 |  |  |  | 5092 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.4. | прочие работы | км |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
13. | Трансформаторные подстанции | ед. | 2 | 2270 |  |  |  | 2270 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14. | Подготовка гидротехнических сооружений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
в том числе:
14.1. | строительство | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
14.2. | капитальный ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
14.3. | текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
14.4. | прочие работы |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
15. | Заготовка песка, | м3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
| соли | тн | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
16. | Подготовка спец. уборочной техники | ед. | 7 | 290 |  |  |  | 290 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17. | Подготовка котельных |  |  | 27407.01 |  | 15999.19 | 0 | 11407.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
17.1. | установка новых котлоагрегатов | ед. | 1 | 1350.96 |  | 0 |  | 1350.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.2. | капитальный ремонт котлоагрегатов | ед. | 14 | 6688.45 |  | 1487.79 |  | 5200.66 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.3. | текущий ремонт котлоагрегатов | ед. | 8 | 38 |  |  |  | 38 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17.4. | прочие работы |  | 1 | 19329.6 |  | 14511.4 |  | 4818.2 |  | 0 |  |  |  |  | 0
18. | Подготовка ЦТП | ед. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
19. | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | тыс. руб. |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
20. | Подготовка ДЭС | ед. | 1 | 1073.5 |  |  |  | 1073.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого |  |  | 87353.43 | 0 | 21097.12 | 0 | 66256.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0