|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») по наделению муниципального унитарного предприятия «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области дополнительными функциями**

**и полномочиями при создании филиала**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители** | **Дополнение** |
| 1. | Согласование с конкурсным управляющим Кравцив В.А. перечня имущества и передача имущества по договору аренды (сроком до 11 месяцев);  заказ стоимости имущества инженерно-технического обеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения, по выработке, передаче и распределению тепловой энергии, по выработке электрической энергии на территории поселков Хасын, Палатка, Талая | 15.03.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 2. | Принятие решения о создании филиала (приказ по МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области), разработка положения о филиале, согласование указанных документов с учредителем КУМИ Хасынского муниципального округа Магаданской области | 15.03.2023 | МУП «Стекольный-Комэнерго», Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 3. | Подготовка изменений в Устав МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области, согласование с учредителем КУМИ Хасынского муниципального округа Магаданской области, утверждение и регистрация Устава МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области, внесение изменений в ЕГРЮЛ | 30.03.2023 | МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области,  Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 4. | Разработка и утверждение штатного расписания МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области | 30.03.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области,  МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 5. | Наделение имуществом инженерно-технического обеспечения в сфере водоснабжения и водоотведения, по выработке, передаче и распределению тепловой энергии, выработке электрической энергии на территории поселков Хасын, Палатка, Талая МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области из «Казны» муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | 30.03.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 6. | Осуществление контроля за юридической и финансовой деятельностью МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области | Апрель 2023 | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 7. | Разработка, защита, согласование с Департаментом цен и тарифов Магаданской области и утверждение тарифов на предоставление МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области коммунальных услуг (контроль) | 01.05.2023 | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 8. | Сопровождение МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области по подготовке документов для получения специальных разрешений на право осуществления определенных видов деятельности (лицензия) | 01.05.2023 | Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 9. | Отчет главе Хасынского муниципального округа Магаданской области по созданию филиала МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области | 10.05.2023 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области,  Комитет жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |
| 10. | Мероприятия по принятию работников из МУП «Комэнерго» Хасынского района по Магаданской области в МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области | 01.06.2023 | МУП «Стекольный-Комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_