|  |
| --- |
| Приложение № 3  УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей на территории муниципального**

**образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап апробации** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Результат** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом  № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | 01.06.2023 | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| Обеспечение заключения соглашения  с исполнителями услуг «Реализация дополнительных образовательных программ в электронной форме | 01.09.2023 | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | Разработка проекта нормативного правового акта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям Комитета образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | 01.02.2023 | Акт утвержден | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области,  Комитет образования, культуры  и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Внесение изменений в сводную бюджетную роспись  (решение о бюджете) в части распределения средств на оказание муниципальных услуг  в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | 01.06.2023 |  | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| Разработка проекта нормативного правового акта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  в соответствии с социальным сертификатом | До 01.06.2023 | Акт утвержден | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Разработка проекта нормативного правового акта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об утверждении порядка формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 01.06.2023 | Акт утвержден | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Разработка проекта нормативного правового акта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об утверждении правил заключения  в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать  от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг  в социальной сфере, соглашений  о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных  с оказанием муниципальных услуг  в социальной сфере в соответствии  с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги  в социальной сфере | До 01.06.2023 | Акт утвержден | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Разработка проекта нормативного правового акта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата  на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены  в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется  в соответствии с социальным сертификатом | 4 квартал  2024 года | Акт утвержден | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| Разработка проекта приказа Комитета образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере | 01.06.2023 | Приказ утвержден | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| Разработка проекта нормативного правового акта Комитета образования культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере | 4 квартал  2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 3. | Коммуникационная поддержка | Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже  1 раза в квартал  (по мере необходимости) | Совещание проведено | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области» |
| Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг  в социальной сфере  (далее – апробация) | До 01.07.2023 | Материалы подготовлены | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами  (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию  в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| Подготовка плана мероприятий уполномоченного органа местного Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 31.03.2023 | План мероприятий утвержден | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | До 01.03.2023,  далее - ежегодно  до 01 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| 5. | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | Формирование реестра исполнителей  (по заявке, основанием является лицензия) | До 15.08.2023 | Реестр сформирован | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденного уполномоченным органом местного самоуправления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области на 2023 год | До 15.08.2023 | Соглашения заключены | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| Обеспечение формирования  в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 01.09.2023 | Сертификаты сформированы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги  «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 01.09.2023 | Отбор проведен | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | Организация конференции  по вопросам системы мониторинга  и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Конференция проведена | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области»,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| Разработка системы мониторинга  и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области»,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| 7. | Оценка результатов апробации | Подготовка информации  о реализации мероприятий сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг  в социальной сфере в соответствии  с Федеральным законом № 189-ФЗ | 2025 год | Информация подготовлена | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области»,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |
| Обеспечение участия в совещании  по оценке достижения утвержденных показателей эффективности  по результатам апробации | 2025 год | Участие обеспечено | Комитет финансов Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальное казенное учреждение «Централизованная  бухгалтерия Хасынского муниципального округа Магаданской области»,  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_