Приложение № 1 к постановлению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ____________ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие социальной политики в Хасынском

муниципальном округе Магаданской области»

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Ответственные исполнители за реализацию мероприятия |  | Срок реализации |  | Источники финансирования | Объем финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Хасынском муниципальном округе Магаданской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы для осуществления деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Разработка и ведение реестра СО НКО, которые осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Разработка и ведение реестра СО НКО - получателей поддержки, которые осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Информационно-методическая поддержка СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Оказание консультационной поддержки по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Оказание консультационной поддержки в части разработки социально значимых проектов | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Координация взаимодействия СО НКО со структурными подразделениями Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области и организация содействия при проведении мероприятий на территории округа | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Освещение деятельности СО НКО посредством размещения информации в местных СМИ, содействие развитию социальной рекламы | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, МАУ «Редакция газеты «Заря Севера» Хасынского района» (по согласованию) |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Имущественная поддержка СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление муниципального имущества (помещений) для деятельности СО НКО на льготных условиях | Комитет по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Предоставление субсидий для организации и проведения разовых социально значимых мероприятий (5Е104А0300) | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Средства местного бюджета | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 1.4.2. | Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (5Е104А0310) | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Средства местного бюджета | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| 1.5. | Отдельные мероприятия в рамках софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Реализация мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках софинансирования Подпрограммы «Развитие гражданского общества посредством поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области» государственной Программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области» (местный бюджет 5Е1СФS3280) | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | В рамках текущей деятельности |  | Всего по мероприятию | - | - | - | 138 100,00 | 309 000,00 | 286 559,13 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе, средства областного бюджета | - | - | - | 133 100,00 | 281 500,00 | 266 500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | в том числе, средства местного бюджета | - | - | - | 5 000,00 | 27 500,00 | 20 059,13 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
|  | Итого по Подпрограмме: |  |  |  |  | Всего | 2 433 759,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  |  |  |  |  | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 322 100,00 | 493 000,00 | 470 559,13 | 198 700,00 | 198 700,00 | 198 700,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе, средства областного бюджета | - | - | - | 133 100,00 | 281 500,00 | 266 500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | в том числе, средства местного бюджета | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 189 000,00 | 211 500,00 | 204 059,13 | 198 700,00 | 198 700,00 | 198 700,00 |
| 2. Подпрограмма «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Поддержка коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», в сфере реализации свои прав в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Оказание консультационной поддержки по вопросам разъяснения муниципальных правовых актов | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Предоставление информации о проведении мероприятий по вопросам КМНС на областном уровне – семинары, конференции, собрания и т.д. | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Поддержка в сфере защиты исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Предоставление субсидий некоммерческим общественным организациям коренных малочисленных народов Севера, ведущим свою деятельность на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области, для организации и проведения мероприятий, направленных на сохранение среды обитания, культурных и духовных традиций, развитие национальных промыслов и прикладного творчества коренных малочисленных народов Севера (5Е202А0320) | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Средства местного бюджета | 50 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2.2.2. | Оказание содействия со стороны органов местного самоуправления по вопросам организации общественных культурных мероприятий | Администрация Хасынского муниципального округа Магаданской области, Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области |  | 2018-2026 |  | Финансирование не требуется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Подпрограмме: |  |  |  |  |  | 425 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной Программе: |  |  |  |  | Всего | 2 858 759,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  | 234 000,00 | 224 000,00 | 234 000,00 | 357 100,00 | 543 000,00 | 520 559,13 | 248 700,00 | 248 700,00 | 248 700,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе, средства областного бюджета | - | - | - | 133 100,00 | 281 500,00 | 266 500,00 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | в том числе, средства местного бюджета | 234 000,00 | 224 000,00 | 234 000,00 | 224 000,00 | 261 500,00 | 254 059,13 | 248 700,00 | 248 700,00 | 248 700,00 |

___________