|  |
| --- |
| Приложение № 7  к постановлению Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Приложение  к подпрограмме «Каникулы» |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по реализации подпрограммы и их финансирование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **ИТОГО** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. | Разработка постановления Администрации Хасынского городского округа «Об организации оздоровительной кампании среди детей и подростков Хасынского городского округа» | 2023-2027 | Комитет образования, культуры и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подготовка пакета документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения на право открытия летнего оздоровительного лагеря при образовательном учреждении | Ежегодно март-апрель | Образовательные учреждения, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Разработка воспитательных программ летних оздоровительных учреждений | Ежегодно Январь-апрель | Образовательные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Составление плана-прогноза летней оздоровительной кампании | Ежегодно,  февраль | Комитет образования, культуры и молодежной политики, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Организация работы «Школы вожатого» | Ежегодно,  февраль-май | Комитет образования, культуры и молодежной политики, МБУ ДО «ХЦДТ» | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6. | Приемка летних оздоровительных лагерей к работе в соответствии с утвержденным графиком | Ежегодно, конец мая – начало июня | Комиссия по приемке летних оздоровительных лагерей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подведение итогов 1 и 2 смены летнего отдыха и оздоровления. Участие в областном семинаре «Об итогах летней оздоровительной кампании» | Ежегодно,  июнь-сентябрь | Образовательные учреждения, учреждения спорта,  Комитет образования, культуры и молодежной политики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Заключение трудовых договоров с педагогическими и медицинскими работниками для работы в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | Ежегодно,  май | Комитет образования, культуры и молодежной политики (образовательные организации),  Управление физической культуры и спорта (учреждения спорта) | 3 669,5 | 568,2 | 649,7 | 810,8 | 820,4 | 820,4 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 1 069,8 | 156,6 | 212,4 | 233,6 | 233,6 | 233,6 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 1 113,5 | 200,0 | 212,4 | 233,7 | 233,7 | 233,7 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 1 031,2 | 169,8 | 187,5 | 218,7 | 227,6 | 227,6 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 237,9 | 0,0 | 0,0 | 79,3 | 79,3 | 79,3 |
| МБУ ДО «ХЦДТ» | 73,7 | 13,9 | 12,5 | 15,3 | 16,0 | 16,0 |
| МБУ «ХСШ» | 143,3 | 27,8 | 24,9 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| **Итого по разделу:** |  |  | **3 919,5** | **618,2** | **699,7** | **860,8** | **870,4** | **870,4** |
| 9. | Проведение косметических ремонтов помещений летних оздоровительных лагерей | Ежегодно, май | Образовательные учреждения, учреждения спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Пополнение материально-технической базы летних оздоровительных лагерей | Ежегодно | Комитет образования, культуры и молодежной политики (образовательные организации),  Управление физической культуры и спорта (учреждения спорта) | 838,4 | 151,4 | 160,3 | 174,4 | 175,8 | 176,5 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 241,5 | 45,4 | 48,5 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 225,2 | 42,3 | 44,6 | 46,1 | 46,1 | 46,1 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 171,5 | 31,7 | 33,8 | 34,4 | 35,8 | 35,8 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| МБУ ДО «ХЦДТ | 80,7 | 16,0 | 16,7 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| МБУ «ХСШ» | 83,5 | 16,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 17,4 |
| **Итого по разделу** |  |  | **838,4** | **151,4** | **160,3** | **174,4** | **175,8** | **176,5** |
| 11. | Оформление информационных уголков по деятельности летних оздоровительных лагерей | Ежегодно,  май-август | Образовательные учреждения, учреждения спорта | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Открытие летней оздоровительной кампании в Хасынском муниципальном округе, торжественная линейка | Ежегодно,  до 10 июня | Комитет образования, культуры и молодежной политики | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Спартакиада летних оздоровительных лагерей | Ежегодно, июнь-июль | Управление физической культуры  и спорта | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Декада, посвященная Дню памяти и скорби (22 июня) | Ежегодно, июнь | Образовательные учреждения |  | - | - | - | - | - |
| 15. | Организация участия в областном слете юных экологов, краеведов образовательных  учреждений «Дети и экология ХХI века» | Ежегодно,  июль | Комитет образования, культуры и молодежной политики,  образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Организация участия в областном слете туристических отрядов | По отдельному графику | Комитет образования, культуры и молодежной политики,  ХЦДТ | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Декада «Жизнь без наркотиков» | Ежегодно,  20-30 июня | Образовательные учреждения | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Закрытие летней оздоровительной кампании «До свиданья, лето!» | Ежегодно, конец 2 смены | Руководители ЛОЛ | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Заключение договоров с образовательными учреждениями, предоставляющими рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних | Ежегодно,  апрель-май | ГКУ «Центр занятости населения»  (по согласованию) | 5 677,0 | 1 041,1 | 1 221,8 | 1 127,1 | 1 143,5 | 1 143,5 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 1 767,3 | 320,3 | 407,2 | 346,6 | 346,6 | 346,6 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 1 736,6 | 320,3 | 375,9 | 346,8 | 346,8 | 346,8 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 1 764,0 | 320,3 | 375,9 | 346,6 | 360,6 | 360,6 |
| МБУ ДО «ХЦДТ» | 295,1 | 53,5 | 62,8 | 58,0 | 60,4 | 60,4 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 114,0 | 26,7 | 0,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| МБУ ДО «ХСШ» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Сбор и оформление документов, необходимых для приема на работу, оформление медицинских книжек | Ежегодно, апрель-май | Образовательные учреждения,  ГКУ «Центр занятости населения»  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по разделу:** |  |  | **5 677,0** | **1 041,1** | **1 221,8** | **1 127,1** | **1 143,5** | **1 143,5** |
| 21. | Представление субсидий бюджетным организациям | 2023-2027 | Комитет образования, культуры и молодежной политики (образовательные организации),  Управление физической культуры и спорта (учреждения спорта) | 25 980,1 | 5 027,3 | 4 871,8 | 5 066,7 | 5 269,3 | 5 745,0 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 8 392,3 | 2 076,1 | 1 459,7 | 1 517,8 | 1 578,6 | 1 760,1 |
| МБОУ «СОШ №2» п. Палатка | 7 202,9 | 1 168,3 | 1 455,4 | 1 513,7 | 1 574,0 | 1 491,5 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 6 094,1 | 1 283,0 | 1 118,6 | 1 163,5 | 1 210,0 | 1 319,0 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 1 337,7 | 237,7 | 262,3 | 272,8 | 283,9 | 281,0 |
| МБУ ДО «ХЦДТ» | 1 483,8 | 93,1 | 302,0 | 314,2 | 326,6 | 447,9 |
| МБУ «ХСШ» | 1 469,3 | 169,1 | 273,8 | 284,7 | 296,2 | 445,5 |
|  | ИТОГО по разделу: | 25 980,1 | 5 027,3 | 4 871,8 | 5 066,7 | 5 269,3 | 5 745,0 |
|  | **Итого по Подпрограмме** |  |  | **36 415,0** | **6 838,0** | **6 953,6** | **7 229,0** | **7 459,0** | **7 935,4** |
| Областной бюджет | 25 980,1 | 5 027,3 | 4 871,8 | 5 066,7 | 5 269,3 | 5 745,0 |
| Местный бюджет | 10 434,9 | 1 810,7 | 2 081,8 | 2 162,3 | 2 189,7 | 2 190,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_