|  |
| --- |
| Приложение № 7  к постановлению Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Приложение  к подпрограмме «Каникулы» |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по реализации Подпрограммы и их финансирование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **ИТОГО** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Отдельные мероприятия в рамках софинансирования** | | | | | | | | | | |
| **1. Организация летней оздоровительной кампании** | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка постановления Администрации Хасынского городского округа «Об организации оздоровительной кампании среди детей и подростков Хасынского городского округа» | 2021-2026 | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подготовка пакета документов для получения санитарно-эпидемиологического заключения на право открытия летнего оздоровительного лагеря при образовательном учреждении | Ежегодно,  март-апрель | Образовательные учреждения, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Разработка воспитательных программ летних оздоровительных учреждений | Ежегодно,  январь-апрель | Образовательные учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Составление плана-прогноза летней оздоровительной кампании | Ежегодно,  февраль | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, образовательные организации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Организация работы «Школы вожатого» | Ежегодно,  февраль-май | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  МБУ ДО «ХЦДТ» | 298,0 | 50,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6. | Приемка летних оздоровительных лагерей к работе в соответствии с утвержденным графиком | Ежегодно, конец мая - начало июня | Комиссия по приемке летних оздоровительных лагерей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подведение итогов 1 и 2 смены летнего отдыха и оздоровления. Участие в областном семинаре «Об итогах летней оздоровительной кампании» | Ежегодно,  июнь-сентябрь | Образовательные учреждения, учреждения спорта,  Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Заключение трудовых договоров с педагогическими и медицинскими работниками для работы в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | Ежегодно,  май | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (образовательные организации),  Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (учреждения спорта) | 4 798,6 | 1 088,1 | 731,7 | 568,2 | 779,4 | 810,8 | 820,4 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 1 337,6 | 287,2 | 202,0 | 156,6 | 224,6 | 233,6 | 233,6 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 1 366,2 | 283,6 | 190,5 | 200,0 | 224,7 | 233,7 | 233,7 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 1 346,5 | 331,3 | 188,9 | 169,8 | 210,2 | 218,7 | 227,6 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 409,0 | 97,6 | 76,6 | 0,0 | 76,2 | 79,3 | 79,3 |
| МБУ ДО «ХЦДТ» | 128,6 | 44,2 | 24,6 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16,0 |
| МБУ «ХСШ» | 210,6 | 44,2 | 49,1 | 27,8 | 29,1 | 30,2 | 30,2 |
| **ИТОГО по разделу:** |  |  | **5 096,6** | **1 138,1** | **779,7** | **618,2** | **829,4** | **860,8** | **870,4** |
| **2. Укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей** | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение косметических ремонтов помещений летних оздоровительных лагерей | Ежегодно, май | Образовательные учреждения, учреждения спорта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Пополнение материально-технической базы летних оздоровительных лагерей | Ежегодно | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (образовательные организации),  Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (учреждения спорта) | 846,0 | 40,0 | 135,3 | 151,4 | 169,1 | 174,4 | 175,8 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 219,0 | 12,0 | 16,0 | 45,4 | 47,2 | 49,2 | 49,2 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 232,0 | 10,0 | 43,3 | 42,3 | 44,2 | 46,1 | 46,1 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 172,9 | 6,0 | 32,0 | 31,7 | 33,0 | 34,4 | 35,8 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 48,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| МБУ ДО «ХЦДТ | 92,0 | 12,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| МБУ «ХСШ» | 82,1 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| **Итого по разделу:** |  |  | **846,0** | **40,0** | **135,3** | **151,4** | **169,1** | **174,4** | **175,8** |
| **3. Информационное обеспечение летней оздоровительной кампании** | | | | | | | | | | |
| 1. | Оформление информационных уголков по деятельности летних оздоровительных лагерей | Ежегодно,  май-август | Образовательные учреждения, учреждения спорта | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **4. Воспитательная работа в летних оздоровительных лагерях** | | | | | | | | | | |
| 1. | Открытие летней оздоровительной кампании в Хасынском муниципальном округе, торжественная линейка | Ежегодно,  до 10 июня | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2. | Спартакиада летних оздоровительных лагерей | Ежегодно,  июнь-июль | Управление физической культуры и спорта Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3. | Декада, посвященная Дню памяти и скорби (22 июня) | Ежегодно, июнь | Образовательные учреждения |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4. | Организация участия в областном слете юных экологов, краеведов образовательных  учреждений «Дети и экология ХХI века» | Ежегодно,  июль | Комитет образования, культуры и молодежной политики образовательные учреждения | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5. | Организация участия в областном слете туристических отрядов | По отдельному графику | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  МБУ ДО «ХЦДТ» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6. | Декада «Жизнь без наркотиков» | Ежегодно,  20-30 июня | Образовательные учреждения | **-** | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7. | Закрытие летней оздоровительной кампании «До свиданья, лето!» | Ежегодно,  конец 2 смены | Руководители летних оздоровительных лагерей | **-** | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5. Трудоустройство несовершеннолетних** | | | | | | | | | | |
| 1. | Заключение договоров с образовательными учреждениями, предоставляющими рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних | Ежегодно,  апрель-май | ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | 6 193,7 | 813,5 | 985,2 | 1 041,1 | 1 083,3 | 1 127,1 | 1 143,5 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка |  |  | 1 940,4 | 302,4 | 291,3 | 320,3 | 333,2 | 346,6 | 346,6 |
| МБОУ «СОШ № 2» п. Палатка | 1 972,2 | 316,5 | 308,4 | 320,3 | 333,4 | 346,8 | 346,8 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 1 798,7 | 129,6 | 308,4 | 320,3 | 333,2 | 346,6 | 360,6 |
| МБУ ДО «ХЦДТ» | 322,2 | 43,3 | 51,4 | 53,5 | 55,6 | 58,0 | 60,4 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 160,2 | 21,7 | 25,7 | 26,7 | 27,9 | 29,1 | 29,1 |
| МБУ ДО «ХСШ» |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Сбор и оформление документов, необходимых для приема на работу, оформление медицинских книжек | Ежегодно, апрель-май | Образовательные учреждения,  ГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по разделу:** |  |  | **6 193,7** | **813,5** | **985,2** | **1 041,1** | **1 083,3** | **1 127,1** | **1 143,5** |
| **6. Организация органами местного самоуправления Хасынского городского округа отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного**  **пребывания за счет реализации основного мероприятия «Развитие муниципальных лагерей с дневным пребыванием детей»**  **подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Магаданской области»**  **государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Представление субсидий бюджетным организациям | 2021-2026 | Комитет образования, культуры и молодежной политики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области (образовательные организации),  Управление физической культуры и спорта (учреждения спорта) | 28 043,5 | 3 253,5 | 4 554,9 | 5 027,3 | 4 871,8 | 5 066,7 | 5 269,3 |
| МБОУ «СОШ № 1» п. Палатка | 9 570,2 | 689,1 | 2 248,9 | 2 076,1 | 1 459,7 | 1 517,8 | 1 578,6 |
| МБОУ «СОШ №2» п. Палатка | 7 743,5 | 1 294,0 | 738,1 | 1 168,3 | 1 455,4 | 1 513,7 | 1 574,0 |
| МБОУ «СОШ» п. Стекольный | 6 715,6 | 927,3 | 1 013,2 | 1 283,0 | 1 118,6 | 1 163,5 | 1 210,0 |
| МБОУ «СОШ» п. Талая | 1 532,0 | 203,5 | 271,8 | 237,7 | 262,3 | 272,8 | 283,9 |
| МБУ ДО «ХЦДТ» | 1 231,8 | 74,4 | 121,5 | 93,1 | 302,0 | 314,2 | 326,6 |
| МБУ «ХСШ» | 1 250,4 | 65,2 | 161,4 | 169,1 | 273,8 | 284,7 | 296,2 |
| **ИТОГО по разделу:** | **28 043,5** | **3 253,5** | **4 554,9** | **5 027,3** | **4 871,8** | **5 066,7** | **5 269,3** |
| **ИТОГО по Подпрограмме** |  |  | **40 179,8** | **5 245,1** | **6 455,1** | **6 838,0** | **6 953,6** | **7229,0** | **7459,0** |
| Областной бюджет | 28 043,5 | 3 253,5 | 4 554,9 | 5 027,3 | 4 871,8 | 5 066,7 | 5 269,3 |
| Местный бюджет | 12 136,3 | 1 991,6 | 1 900,2 | 1 810,7 | 2 081,8 | 2 162,3 | 2 189,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_