Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ______________ № ____

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных

празднованию Дня Весны и Труда 1 мая 2024 года

и Дня Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. 9 мая 2024 года в муниципальном

образовании «Хасынский муниципальный

округ Магаданской области»

| № п/п | Наименование мероприятия, в том числе рекомендованного | Сроки, место проведения | Ответственные, в том числе по согласованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие мероприятия |  |  |  |
| 1. | Размещение объявлений о подготовке и проведении мероприятий в еженедельной газете «Заря Севера» и на местном канале ОАО «ТВ-Колыма - Палатка - Плюс» | до 25 апреля | Мажаева О.А. |
| 2. | Праздничное оформление улиц, фасадов зданий, проведение субботников | апрель, май | Пятигорова И.П., Арьяхова Д.Д., Иванов А.В. |
| 3. | Уборка площадей и улиц поселков до и после праздников, изготовление и установка урн на площадях | до 01 и 09 мая | Иванов А.В. |
| 1 Мая |  |  |  |
| 1. | Акция «Российский триколор» | п. Стекольный 01 мая в 12-00, п. Палатка 01 мая в 12-30, ул. Ленина | Новиков Д.Ю., Гавриленко О.А. |
| 2. | «Май встречает нас цветами» - праздничный митинг - концерт | 01 Мая в 13-00 зрительный зал Дома культуры п. Стекольный | Анкушева О.А., Яворына М.Д., Судинова В.И., Болохова А. В., Рашевская О.А. |
| 3. | «Zа Мир! Zа Труд! Zа Май!» - митинг, посвященный празднованию Дня Весны и Труда; «Музыка мира, весны и труда» - уличное гуляние, посвященное празднованию 1 мая | п. Палатка 01 мая в 13-00 площадь Дома культуры | Мажаева О.А., Иванова Л.М., Шнайдер Н.Л., Ветлугина А.Л., Марчевская Е.П., Абрамова Ж.С. |
| 9 мая |  |  |  |
| 1. | Осуществление комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий ветеранам Великой Отечественной войны | весь период | Бреднев В.В. |
| 2. | «Окна Победы» - Всероссийская акция по оформлению учреждений, предприятий, улиц к Дню Победы | с 05.05.2024 по 09.05.2024 | Учреждения и организации Хасынского муниципального круга Магаданской области |
| 3. | Выездные агитбригады с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы (по адресам проживания ветеранов) | с 04 по 09 мая | Учреждения культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области, социальный центр, волонтеры Победы, общественные организации |
| 4. | «Стрела Победы» - авто-мото-пробег по маршруту Палатка - Хасын - Стекольный - Палатка с проведением акций: - «Выставка оружия»; - «Георгиевская ленточка»; - «Полевая кухня»; - «Песни Победы» с участием ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий | 06 мая п. Стекольный 15-00, п. Палатка 17-00 | Колымское сообщество реконструкторов военных действий: Казанцев А.Н., Мисиюк А.М. Гавриленко О.А., инициативная группа (по согласованию) |
| 5. | «Они сражались за Родину» - фотовыставка наших земляков, участвующих в Великой Отечественной войне | Фойе МБУК «ДК Хасынского муниципального округа Магаданской области» с 06 мая по 10 мая | Иванова Л.М., Шнайдер Н.Л., Ветлугина А.Л. |
| 6. | «Поем Двором» - Всероссийская акция по исполнению военных песен для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Хасынского муниципального круга Магаданской области (по адресам проживания ветеранов) | 07 мая п. Палатка с 14-00 ул. Почтовая, 10, ул. Центральная, 14, ул. Центральная, 20 | Иванова Л.М., Шнайдер Н.Л., Ветлугина А.Л., Толстов В.В. |
| 7. | «И ходит по земле босая память» - спектакль с концертными номерами, посвященный празднованию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | 08 мая п. Палатка, Дом культуры зрительный зал, 18-00 | Марчевская Е.П. |
| 8. | - «Мы будем помнить…» - митинг памяти о ветеранах, не вернувшихся с Войны; - «Возложение венков и цветов к памятнику землякам-ветеранам»; - залп салюта | 9 мая п. Стекольный, с 12-00 | Территориальный отдел «п. Стекольный» Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, МБУК «ДК п. Стекольный» |
| 9. | «Во имя Мира на Земле» - праздничный концерт, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 9 мая площадь МБУК «Дом культуры п. Стекольный» 12-30 | Новиков Д.Ю., Болохова А.В., Яворына М.Д., Рашевская О.А. |
| 10. | - «День Победы!» - митинг, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; - «Возложение венков и цветов к мемориалу Славы»; - залп салюта | 9 мая п. Палатка с 13-00 | Мажаева О.А., Прасолов Е.П., Кочегура А.И., Туровская И.Г., Гавриленко О.А. |
| 11. | «Катюша» - праздничный театрализованный концерт, посвященный Дню Победы | 9 мая площадь МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области», 13-30 | Иванова Л.М., Шнайдер Н.Л., Абрамова Ж.С. |
| 12. | «День призывника» - вручение повесток и памятных подарков призывникам 2024 года (с участием ветеранов ВОВ и мобилизованных - участников СВО, находящихся в отпуске) | 9 мая площадь МБУК «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области» 13-30 | Прасолов Е.П., Мажаева О.А., Туровская И.Г., Гавриленко О.А. |
| 13. | - «Великая Победа» - митинг-концерт, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; - возложение гирлянды к памятнику «30-летие Победы» | 9 мая п. Талая, площадь СОШ, 12-00 | Аръяхова Д.Д., Абушева Э.А., Банникова О.Ф., Кононова Н.В. |

_________