|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Хасынского муниципального  округа Магаданской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта») внедрения направлений Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области по обеспечению благоприятного**

**инвестиционного климата на территории муниципального образования**

**«Хасынский муниципальный округ Магаданской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденного распоряжением Правительства Магаданской области от 17.06.2019 № 94-рп (далее - Стандарт)** | | **Срок реализации мероприятия** | | **Ответственный за мероприятие** | **Ключевые показатели внедрения направлений Стандарта** | |
| **Наименование мероприятия** | **Результат мероприятия** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Степень достижения результата** | **Значение показателя** |
| 1. | Наличие инвестиционного уполномоченного и (или) структурного подразделения администрации муниципального образования по вопросам реализации инвестиционных проектов | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проекта распоряжения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об определении инвестиционного уполномоченного и (или) профильного структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Принятие распоряжения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об определении инвестиционного уполномоченного и (или) профильного структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | 01.04.2024 | 01.09.2024 | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Определен инвестиционный уполномоченный и (или) профильное структурное подразделение Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Да |
| 2. | Наличие совещательного органа при главе муниципального образования | | | | | | |
| 2.1. | Разработка проекта постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области о внесении изменений в постановление Администрации Хасынского муниципального круга Магаданской области от 04.07.2023 № 294 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности  на территории муниципального образования  «Хасынский муниципальный округ  Магаданской области» в части актуализации состава Инвестиционного совета при Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области и Положения об Инвестиционном совете при Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Принятие постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области о внесении изменений в постановление Администрации Хасынского муниципального круга Магаданской области от 04.07.2023 № 294 «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности  на территории муниципального образования  «Хасынский муниципальный округ  Магаданской области» | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | В состав Инвестиционного совета при Администрации Хасынского муниципального округа включен инвестиционный уполномоченный и (или) сотрудники профильного структурного подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области. | Да |
| Заседания Инвестиционного совета при Администрации Хасынского муниципального округа проводятся не реже одного раза в полугодие | Да |
| Протоколы заседаний и информация об исполнении принятых решений размещаются в открытом доступе в сети Интернет | Да |
| 3. | Наличие документа стратегического планирования, разрабатываемого на уровне муниципального образования | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проекта решения Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на период до 2031 года» | Принятие решения Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на период до 2031 года» | 01.03.2024 | 01.11.2024 | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие документа стратегического планирования | Да |
| 4. | Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования | | | | | | |
| 4.1. | Разработка проекта постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области» | Принятие постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области» | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Да |
| 5. | Наличие ключевых показателей эффективности деятельности главы муниципального образования | | | | | | |
| 5.1. | Подготовка проекта решения Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области о внесении изменений в решение Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области от 21.02.2023 № 9 «Об утверждении Порядка проведения ежегодного отчета главы Хасынского муниципального округа Магаданской области» | Принятие решения Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области о внесении изменений в решение Собрания представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области от 21.02.2023 № 9 «Об утверждении Порядка проведения ежегодного отчета главы Хасынского муниципального округа Магаданской области» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Юридический отдел Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, Собрание представителей Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие ключевых показателей эффективности деятельности главы муниципального образования | Да |
| 6. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования | | | | | | |
| 6.1. | Формирование информации о каналах прямой связи инвесторов и руководителей органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Список контактных данных должностных лиц органов местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Постоянно | Постоянно | Отдел безопасности и информационного обеспечения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие каналов прямой связи (телефоны руководителей муниципальных образований, официальные блоги/страницы в социальных сетях) | Да |
| 7. | Создание на официальном сайте специализированного раздела об инвестиционной деятельности | | | | | | |
| 7.1. | Размещение и актуализация информации об инвестиционной деятельности и мерах поддержки инвесторов в соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденного распоряжением Правительства Магаданской области от 17.06.2019 № 94-рп | Открытый доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к информации об инвестиционных возможностях Хасынского муниципального округа Магаданской области | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  отдел безопасности и информационного обеспечения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие на официальном сайте специального раздела об инвестиционной деятельности | Да |
| 8. | Наличие инвестиционного профиля муниципального образования | | | | | | |
| 8.1. | Формирование инвестиционного профиля муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Публикация инвестиционного профиля муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» в специализированном разделе об инвестиционной деятельности официального сайта муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области,  отдел безопасности и информационного обеспечения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие/обновление инвестиционного профиля муниципального образования. | Да |
| Опубликование инвестиционного профиля в специализированном разделе об инвестиционной деятельности официального сайта | Да |
| 9. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, привлечение новых инвесторов | | | | | | |
| 9.1. | Организация обучения должностных лиц, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», привлечение новых инвесторов | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, ответственных за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», привлечение новых инвесторов | Ежегодно | Ежегодно | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Должностные лица, ответственные за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, привлечение новых инвесторов, прошедшие обучение и повышение квалификации | Ед.[[1]](#footnote-1) |
| 10. | Наличие в муниципальном образовании утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | | | | | | |
| 10.1. | Поддержание в актуальном состоянии документов территориального планирования и градостроительного зонирования, и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Хасынского муниципального округа Магаданской области | Предоставление инвесторам исчерпывающей информации о разрешенном виде использования земельных участков, предполагаемых к освоению, с учетом функционального и градостроительного зонирования территории, особых условий использования и развития инфраструктуры | Постоянно | Постоянно | Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие и размещение в ФГИС территориального планирования: |  |
| - утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования; | Да |
| - утвержденного Генерального плана муниципального округа, поселений, входящих в его состав; | Да |
| - утвержденных правил землепользования и застройки муниципального округа, поселений, входящих в его состав; | Да |
| - утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа, поселений, входящих в его состав; | Да |
| - утвержденных программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального округа, поселений, входящих в его состав; | Да |
| - наличие Интегрированной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального уровня; | Да |
| - наличие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о границах муниципального образования, поселений, входящих в его состав, территориальных, охранных и санитарных зон на территории муниципального округа, поселений, входящих в его состав | Да |
| 10.2. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» документов территориального планирования и градостроительного зонирования и административных регламентов предоставления муниципальных услуг Хасынского муниципального округа Магаданской области | Доступ субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к актуальной информации | Постоянно | Постоянно | Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие на официальном сайте: |  |
| - утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования; | Да |
| - утвержденного Генерального плана; | Да |
| - утвержденных правил землепользования и застройки; | Да |
| - утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Да |
| - утвержденных программ комплексного развития систем транспортной инфраструктуры; | Да |
| исчерпывающего перечня процедур в сфере строительства, административных регламентов оказания муниципальных услуг, информации о возможности обжалования несоблюдения исчерпывающих перечней | Да |
| 11. | Осуществление мероприятий по увеличению доли исполненных обязательств по заключенным контрактам с субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в муниципальном образовании | | | | | | |
| 11.1. | Мониторинг исполнения требований статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части осуществления заказчиками определенного объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого предпринимательства | Ежегодно | Ежегодно | Отдел муниципальных закупок Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, муниципальные учреждения | Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном городовом объеме закупок | 15% |
| 12. | Деятельность по развитию конкуренции на территории муниципального образования | | | | | | |
| 12.1. | Подготовка проекта и утверждение постановления Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области о создании коллегиального органа по содействию развития конкуренции | Постановление Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | 01.04.2024 | 01.09.2024 | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие коллегиального органа (координационного совета, рабочей группы) по содействию развития конкуренции | Да |
| 12.2. | Разработка и реализация муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», включающего ключевые показатели развития конкуренции на приоритетных товарных рынках | Постановление Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от 03.03.2023 № 99 «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Хасынском муниципальном округе Магаданской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развития конкуренции на территории Хасынского муниципального округа Магаданской области на 2023-2025 годы» | 03.03.2023 | 01.01.2026 | Отдел  экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие дорожной карты по содействию развития конкуренции | Да |
| 12.3. | Создание специализированного раздела по развитию конкуренции на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» и обеспечение информационного взаимодействия с участниками экономической деятельности и потребителями товаров, работ, услуг | Повышение уровня информационной открытости | 01.01.2020 | 01.06.2024 | Отдел  экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, отдел безопасности и информационного обеспечения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие раздела на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Да |
| 12.4. | Мониторинг достижения ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках и контрольных показателей эффективности, установленных «Дорожной картой» по содействию развития конкуренции на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» за отчетный период | Увеличение доли организаций частной формы собственности, в том числе малых и средних предприятий, стимулирование новых предпринимательских инициатив | Ежегодно до 15 января | Ежегодно до 01 февраля | Органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Да |
| 12.5. | Подготовка и опубликование на официальном сайте муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» ежегодного доклада о развитии конкуренции в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Текст доклада о развитии конкуренции в муниципальном образовании «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Ежегодно до 01 февраля | Ежегодно до 01 апреля | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, отдел безопасности и информационного обеспечения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие ежегодного доклада о развитии конкуренции в муниципальном образовании и размещении на официальном сайте | Да |
| 13. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | | |
| 13.1. | Формирование и утверждение плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на очередной год | Постановление Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области об утверждении плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на очередной год | Ежегодно до 15 декабря | Ежегодно до 31 декабря | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие плана проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на очередной год | Да |
| 13.2. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» и экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Заключение о проведении оценки регулирующего воздействия, экспертное заключение о проведении экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, органы местного самоуправления Хасынского муниципального округа Магаданской области, отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Количество проведенных экспертиз, действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью | Ед.[[2]](#footnote-2) |
| 14. | Наличие соглашения о сотрудничестве между муниципальным образованием и министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | | | | | | |
| 14.1. | Согласование и заключение соглашения о сотрудничестве между Министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области и муниципальным образованием «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», направленное на улучшение инвестиционного климата, условий ведения предпринимательской деятельности и развития конкуренции | Подписанное соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области и муниципальным образованием «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», направленное на улучшение инвестиционного климата, условий ведения предпринимательской деятельности и развития конкуренции | 20.03.2024 | 01.05.2024 | Отдел экономики Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области | Наличие соглашения о сотрудничестве между Министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области и муниципальным образованием «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», направленного на улучшение инвестиционного климата, условий ведения предпринимательской деятельности и развития конкуренции | Да |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Устанавливается планом обучения и повышения квалификации. [↑](#footnote-ref-1)
2. В соответствии с планом проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» на очередной год. [↑](#footnote-ref-2)